## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 少儿戏剧场剧目演出
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 廖维 |  |  |  |  | 联系电话 | 67529139
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 227.4725 | 227.4725 |  | 72.795 | 10 |  | 32% |  | 3.2002
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 227.4725 | 227.4725 |  | 72.795 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北戏以实践教学培养艺术人才为特色，少儿戏剧场作为实践演出的平台，为北戏师生提供艺术展示的舞台，配合艺术教学，提升服务社会文化的质量；深化推进未成年人思想道德建设的工作，协助推动首都少年儿童的艺术美育教育，以少年儿童为主体的观众至少达2万人次；建立南城文艺地标，创立市级文化品牌。2022年，北戏将组织京剧、地方戏、曲艺、音乐、舞蹈、影视以及舞美7个系的师生，开展少儿戏剧场2022年“春夏、秋冬”2个演出季不少于45场演出，提升以青少年为主体的观众文化素养，提高学院学生演出实践能力，培养剧目演出和创作人才。 | [5 empty] | 北戏以实践教学培养艺术人才为特色，少儿戏剧场作为实践演出的平台，为北戏师生提供艺术展示的舞台，配合艺术教学，提升服务社会文化的质量；深化推进未成年人思想道德建设的工作，协助推动首都少年儿童的艺术美育教育，以少年儿童为主体的观众至少达2万人次；建立南城文艺地标，创立市级文化品牌。2022年，北戏将组织京剧、地方戏、曲艺、音乐、舞蹈、影视以及舞美7个系的师生，开展少儿戏剧场2022年“春夏、秋冬”2个演出季27场演出，提升以青少年为主体的观众文化素养，提高学院学生演出实践能力，培养剧目演出和创作人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 秋冬演出季（8-12月） |  |  | 45场 | 27场 | 12 | 7.2 |  | 偏离原因：因疫情影响，2022年度上半年学生未到校，全面线上授课，下半年9月至10月学生陆续到校，截止11月底，疫情再次爆发，全年演出时间仅9中至11月中，扣除十一假期一周，共8周，完成27场演出。 改进措施：按照疫情防控要求，提前做好应对措施。
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | 20次 | 15次 | 4 | 3 |  | 因演出场次减少对应媒体报道减少。
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | 优良中差 | 优 | 2 | 2
|  |  | 演出内容 |  |  | 优良中差 | 优 | 2 | 2
|  |  | 演出质量 |  |  | 优良中差 | 优 | 2 | 2
|  |  | 公益演出场次 |  |  | 45场 | 27场 | 2 | 1.2 |  | 偏离原因：因疫情影响，2022年度上半年学生未到校，全面线上授课，下半年9月至10月学生陆续到校，截止11月底，疫情再次爆发，全年演出时间仅9中至11月中，扣除十一假期一周，共8周，完成27场演出。 改进措施：按照疫情防控要求，提前做好应对措施。
|  |  | 吸引观众人次 |  |  | 14000人/次 | 5400人/次 | 2 | 0.77143 |  | 偏离原因：因疫情影响，2022年度上半年学生未到校，全面线上授课，下半年9月至10月学生陆续到校，截止11月底，疫情再次爆发，我们全年演出时间仅9中至11月中，扣除十一假期一周，共8周，完成27场演出，按照要求演出控制上座率不超50%，故观众人数有所调减。 改进措施：按照疫情防控要求，提前做好应对措施。
|  |  | 演出上座率 |  |  | 25% | 50% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 前期准备 |  |  | 1月 | 1月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 12月 | 1-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目总结 |  |  | 12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 227.4725万元 | 72.795012万元 | 4 | 4
|  |  | 支出合法合规性 |  |  | 优良中差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 资金审减率 |  |  | 5% | 0% | 3 | 3
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高学院学生演出实践能力 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 提升以少年为主体的观众文化素养 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 培养剧目演出和创作人才 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 82.3716 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。