## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 干部人事管理工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李夏清 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157195
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 预算执行率低于90%的原因
|  | 年度资金总额 |  | 45.5 | 28 |  | 24.96 | 10 |  | 89.14% |  | 8.91 | 疫情原因，有些讲座无法正常开展。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.5 | 28 |  | 24.96 | — |  | 89.14% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织1次党支部书记、党务干部等专项培训，组织中心组学习辅导、党员干部集中学习与交流研讨等活动以及其他相关教育培训，以加强组织建设和党员教育管理，凝心聚力。 | [5 empty] | 2022年11月7日至11月11日（共计5天），举办北京市文化和旅游局2022年度局系统党务（纪检）干部培训班，对局机关及局属单位党务干部、纪检干部进行线上培训。通过培训，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强党务干部、纪检干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高党务干部、纪检干部的政治素质、业务水平和工作能力，全面提升局系统党建工作水平，为推动首都文化和旅游事业的高质量发展提供坚强的组织保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 支撑材料/内容
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 党员教育专项培训 |  |  | 1次 | 1次 | 7 | 7
|  |  | 吸引党员参与党员活动参与率 |  |  | ≥85% | 85% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 党员教育培训通过率 |  |  | ≥90% | 95% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成培训 |  |  | ＜11月 | 11月完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤45.5万元 | 24.96万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为完成首都文旅工作提供政治保障，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，教育党员严守各类党纪条规 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 96，91 |  | —— |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。