## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 宣传中心劳务派遣项目
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 039017-北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）
项目负责人 |  | 邱璇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85611218
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.2 | 77.2 |  | 70.4144 | 10 |  | 91.21% |  | 9.12
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.8 | 54.8 |  | 48.0144 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 22.4 | 22.4 |  | 22.4 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保证改制后的《旅游》杂志平稳运行，委托人力公司招聘《旅游》杂志编务1名，发行人员2名，新媒体编务1名，记者2名。并进行对3名原旅游杂志社无期限合同聘用人员进行赔偿。 | [5 empty] | 委托人力公司招聘《旅游》杂志编务1名，发行人员2名，新媒体编务1名，记者2名。并进行对4名原旅游杂志社无期限合同聘用人员进行赔偿。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 杂志宣传工作聘用人员 |  |  | ＝6人 | 6人 | 7 | 7
|  |  | 提前解约人员 |  |  | ＝3人 | 4人 | 7 | 5 |  | 中心决定项目中赔付工作由办公室会同人事部门完成，经多方咨询认为还有一位原聘用人员也应列为提前解约人员，为保障员工合法权益，提前解约人员变为4人。
|  | 质量指标 | 薪酬赔偿符合相关法规 |  |  | ＝100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 派遣人员满足工作岗位需求 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 赔偿完成时限 |  |  | ≤6月底完成 | 12月底完成 | 4 | 3 |  | 中心决定项目中赔付工作由办公室会同人事部门完成，经多方咨询、深刻理解国家相关劳务用工政策，并咨询律师相关意见，致使赔付时间延期。
|  |  | 劳务派遣人员工作开始时间 |  |  | ＝1月 | 1月 | 4 | 4
|  |  | 劳务派遣人员工作终止时间 |  |  | ＝12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤77.200000万元 | 70.414400万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 《旅游》杂志稳定运行 |  |  | 优 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 4
|  |  | 获赔职工满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 93.12 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。