## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 戏曲学院综合楼外墙保温安装工程
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 姜文武 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 118.1796 | 118.1796 |  | 110.9702 | 10 |  | 93.9% |  | 9.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.1796 | 118.1796 |  | 110.9702 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预计在2022年5月30日前完成北京市戏曲艺术职业学院综合教学楼外墙保温安装工程的部分装饰工程及地下室防水工程。 | [5 empty] | 综合教学楼外墙保温安装工程已按照施工约定内容于7月15日完成竣工验收，为师生办公、学习创造了一个良好的条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 墙面防水层新做 |  |  | 255.27平方米 | 255.27平方米 | 4 | 4
|  |  | 喷刷涂料 |  |  | 3133.51平方米 | 3133.51平方米 | 5 | 5
|  |  | 墙面防水层拆除 |  |  | 255.27平方米 | 255.27平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 5月 | 7月 | 12 | 10 |  | 偏离原因：因2022年4-6月爆发疫情，施工有所滞后。 改进措施：在7月份完成全部保温安装工作。
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 118.179602万元 | 110.970171万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 消除综合楼安全隐患，为师生提供安全的教学学习环境，保障师生的生命安全。 |  |  | 优良中差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  |  | 95% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.39 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。