## 北京文旅协调开放
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京文旅协调开放
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 段荣印 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157281
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.265 | 58.265 |  | 50.1638 | 10 |  | 86.1% |  | 8.6096
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.265 | 58.265 |  | 50.1638 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划开展观看天安门升国旗、国企开放日活动等开放主题活动2次和开放单位服务质量提升2次，能有效展示开放单位的社会效益和公益性，增加爱国主义教育的责任感。通过开展活动，能带动更多的北京市民和旅游者参与，充分发挥出文化旅游开放单位的经济效益和社会效益。 | [5 empty] | 北京文旅协调开放项目在具体实施工程中，通过调研策划、组织协调执行形式和制度、建立完善的项目运行机制，结合相关领域专家建议，先后完成了，包括1场活动云启动仪式，围绕“文旅+科普”、“文旅+体育”开展的特色主题旅游线路体验活动；以冬奥场馆赛后可持续利用、“文旅+大数据”创新融合发展、后疫情时代的“文旅+科普创新发展”为主题举办的3场交流研讨会；汇聚专家学者分别就4个不同方向开展的文旅开放单位服务质量提升培训会；以及通过信息采集、归纳整合，设计制作的《北京地区旅游开放单位手册》和《北京科普旅游线路口袋书》。项目活动形式多样，内容丰富，满足了本项目各项要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加单位数量 |  |  | ＝136个 | 136个 | 5 | 5
|  |  | 活动场地面积 |  |  | ＝5000平米 | 5000平米 | 5 | 5
|  |  | 举办活动场次 |  |  | ＝4 次 | 4场次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 活动内容丰富性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 活动主题明确性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 场地环境气氛舒适度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 6 | 6
|  |  | 项目实施验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤60万元 | 50.1638万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 北京旅游资源知名度 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 北京旅游可持续性发展 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 92.6096 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。