## 参加国内文化和旅游展会
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 参加国内文化和旅游展会
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 周俊林 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157187
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 465.115 | 186.824 |  | 175.1094 | 10 |  | 93.73% |  | 9.373
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 465.115 | 186.824 |  | 175.1094 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过参加国内省市举办的重大文化和旅游展，大力推介北京丰富的文化旅游资源和品牌，为文化和旅游行业融合、经济合作提供有力支持，运用现代科技技术，多角度、全方位、立体式展现北京文化旅游资源，推动省市间、城市间的文化旅游交流与合作，进一步展示“双奥之城、魅力北京”的城市形象和古都风貌。 | [5 empty] | 参加7月22日—24日在昆明滇池国际会展中心举行的中国国际旅游交易会、9月22日－25日在苏州国际展览中心举办的第四届大运河文化旅游博览会、９月19日－21日在桂林国际会展中心举行的中国——东盟博览会旅游展，共发放北京旅游宣传手册35400余份，组织38家旅游机构和企业参展。通过项目实施，为文化和旅游行业融合、经济合作提供有力支持，运用现代科技技术，多角度、全方位、立体式展现北京文化旅游资源，推动省市间、城市间的文化旅游交流与合作，进一步展示“双奥之城、魅力北京”的城市形象和古都风貌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放北京旅游宣传手册 |  |  | ≥35000份 | 35400余份 | 5 | 5
|  |  | 省级媒体 |  |  | ≥7家 | 6家 | 5 | 4.2857 |  | 受疫情影响，9个展会取消6个，导致媒体宣传数量不够。
|  |  | 组织旅游机构和企业参展 |  |  | ≥70家 | 38家 | 4 | 2.1714 |  | 受疫情影响，9个展会取消6个，导致组展企业数量不足。
|  | 质量指标 | 全面展示形象、风貌 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目总结验收 |  |  | ≤12月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 项目准备 |  |  | ≤2月 | 2月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤465.115万元 | 175.109355万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进文化旅游业的发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 推广城市文化旅游发展先进经验 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 展现北京文化旅游资源 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 4 |  | 受疫情影响，游客观展受人数限流控制，导致游客观展数量不足。
|  |  | 参展企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 4 |  | 受疫情影响，参展企业人员从数量到组展工作均收到影响，导致参展企业积极性不高。
总分 | [7 empty] | 100 | 91.8301 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。