## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 红色旅游资源推广与管理项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 周乾 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157229
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 181.0395 | 180.0395 |  | 175.15 | 10 |  | 97.28% |  | 9.7284
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 181.0395 | 180.0395 |  | 175.15 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 红色旅游宣传推广与管理项目是依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施革命文物保护利用工程（2018－2022年）的意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中关于红色旅游工作的相关要求，以及北京市文化和旅游局职能设定开展，致力于推广北京红色旅游资源，持续提升红色旅游发展水平，进一步突出教育功能，有效传承红色文化，广泛弘扬革命精神，促进红色旅游发展，提高群众参与积极性和满意度。 | [5 empty] | （1）完成了北京市红色旅游景区（点）评定与复核工作，根据《北京市红色旅游景区（点）评定管理办法》（京文旅发〔2022〕43号），通过初审、现场访查、评审会评议等评定程序，完成对全市120家红色旅游景区（点）的评定和复核，共有102家红色旅游景区（点）通过评定和复核。 （2）举办了“赓续红色血脉 不忘赶考初心——2022年北京红色故事讲解员大赛”，最终评选出专业组和志愿组金牌讲解员各5名，优秀讲解员40名。 （3）完成了北京红色旅游地图的更新工作，地图正面包含了我市102家红色旅游景区（点）、31处中国共产党早期北京革命活动旧址以及全市爱国主义教育基地分布信息，地图背面设计了13条北京红色旅游精品线路。 （4）开展了“赓续红色血脉 培育时代新人”红色讲解员进校园活动。在中国共产党早期北京革命活动纪念馆（北大红楼）、中国人民抗日战争纪念馆、香山双清别墅共举办三场线下活动，线下参与的青少年学生近60人次，媒体报道40余篇。拍摄制作红色故事视频6条，在线上平台播放，截至9月底，覆盖49.3万余人次。联系北京市少工委将红色故事视频在全市31331个中队的红领巾学堂陆续播放，覆盖109万少先队员。 （5）完成红色旅游宣传推广工作。制作线上专题展示红色旅游活动、视频。通过多种渠道报道红色旅游信息、推广红色旅游资源。组织红色文创产品参加2022中国红色旅游博览会，中国红色旅游推广联盟年会等全国性活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 红色讲解员大赛 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 红色旅游宣传品 |  |  | ≥1种 | 1种 | 4 | 4
|  |  | 红色旅游推广活动 |  |  | ≥1次 | 3次 | 5 | 4.5
|  | 质量指标 | 推广效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤181.0395万元 | 175.15万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 传承红色文化，广泛弘扬革命精神 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 推广受众满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 97.2284 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。