## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京非遗主题专项宣传展示活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李茜 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157485
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.0288 | 59.0288 |  | 54.368 | 10 |  | 92.1% |  | 9.21
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.0288 | 59.0288 |  | 54.368 | — |  | 92.1% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 承担2022年冬奥会期间冬奥村广场区优秀传统文化对外交流、展示体验有关工作，是对外交流、展示中国文化的一项重要政治任务（根据冬奥组委文化活动部目前计划，展示区共分村内区域和村外区域两部分，其中村内区域共约800平米）： 1、向中外运动员、冬奥组委官员等展示中华优秀传统文化，讲述中国故事，传递中国文化声音； 2、以此为契机，加强北京非物质文化遗产对外传播力度，增强文化自信，提高非物质文化遗产在当代的生命力和影响力。 | [5 empty] | 活动在冬奥村、冬奥主媒体中心和奥运签约酒店等城市空间成功举办，向3600多名运动员、1900名注册记者、国际奥委会官员展示传播中国优秀传统文化，为中国向世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会贡献了非遗的力量；发挥非遗以文化人、凝结心灵，以艺通心、沟通世界的作用，向世界有效展现了可信、可爱、可敬的中国形象，用中国传统文化的温度传递了共建人类命运共同体的声音，促进了不同文明交流互鉴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 村内区域 |  |  | ≥800平米 | 1000平米 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 展陈质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤59.02875万元 | 54.368万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 北京非遗对外展示交流效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 促进北京非遗项目的传承与传播 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员代表认可满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 冬奥组委文化活动部满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 4 | 4
|  |  | 传承人满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
总分 | [8 empty] | 95.21 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。