## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 打造技术创新服务平台
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 祝真伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2108
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.532 | 34.175 |  | 31.325 | 10 |  | 91.66% |  | 9.1661
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.532 | 34.175 |  | 31.325 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面推进平台建设，充分发挥企业院团以及大师工作室的优势，大师传艺，工学结合，产教融合，培养实用型、技能型，具有工匠精神的高素质职业人才。 | [5 empty] | 完善技术技能大师工作室及相关资料1套，建设制度1套，全面推进平台建设，充分发挥企业院团以及大师工作室的优势，大师传艺，工学结合，产教融合，培养实用型、技能型，具有工匠精神的高素质职业人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完善技术技能大师工作室及相关资料 |  |  | 1套 | 1套 | 8 | 8
|  |  | 建设制度 |  |  | 1套 | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 制度建设合理性 |  |  | 良 | 良 | 4 | 4
|  |  | 平台建设符合单位使用要求 |  |  | 良 | 良 | 4 | 4
|  |  | 相关资料准确率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目筹备 |  |  | 5月 | 5月 | 6 | 6
|  |  | 项目验收 |  |  | 12月 | 12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算总额 |  |  | 34.175万元 | 31.325万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学生能力提升 |  |  | 良 | 良 | 10 | 9
|  |  | 教学模式的改革 |  |  | 良 | 良 | 10 | 9
|  |  | 社会影响力提升 |  |  | 良 | 良 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | 90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 合作基地或平台满意度 |  |  | 90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 合作校企满意度 |  |  | 90% | 100% | 3 | 3
总分 | [7 empty] | 100 | 96.1661 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。