## 清管
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 全市咨询站资产清管工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心
项目负责人 |  | 郑继革 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157361
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.86 | 38.86 |  | 31.11 | 10 |  | 80.06% |  | 8.0057
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.86 | 24.86 |  | 24.86 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 14 | 14 |  | 6.25 | — |  | 44.64% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过咨询站资产巡检，并综合运用管理、检查、问询等监督方式对咨询站资产进行综合管理维护，准确反映各类咨询站资产的使用情况，定期做好维护、统计、调试、调度、盘活等工作，认真贯彻国家关于资产管理的有关方针、政策、法规，负责资产管理和统计运行维护工作，并对运行维护工作出具维护记录单。 | [5 empty] | 对全市179家咨询站进行资产巡检，综合运用巡检、询问、监督等方式对咨询站资产进行综合管理维护，根据各咨询站正常运行的资产配置情况，准确记录实际各咨询站资产的管理与使用情况；在全面掌握各咨询站资产的管理与使用情况的基础上，定期做好维护、统计、调试、调度、盘活等工作，并贯彻国家关于资产管理的方针、政策、法规，负责资产管理和统计运行维护工作，并对运行维护工作出具维护记录单，维护更新过程中，对于资产处置缺失、闲置、损坏等问题及时汇报，优化资产结构，防范化解潜在风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 巡检维护数量 |  |  | 1671个 | 1671个 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 维护清查率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定项目实施方案 |  |  | 2022年1月至2月制定项目实施方案 | 2月 | 4 | 4
|  |  | 工作开展 |  |  | 工作开展时间为2022年5月至2023年2月 | 2022年5月-2023年2月完成 | 4 | 4
|  |  | 提交成果 |  |  | 2023年2月底 | 2023-02-28 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 38.860000万元 | 31.110000万 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提供完整、真实、准确的数据 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 资产维护服务满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.0057 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。