北京文化艺术基金资助款项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

为贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，根据市委市政府有关领导指示和市委宣传部要求，立足北京全国文化中心功能定位，在市委宣传部的指导下，原北京市文化局与北京市财政局（以下简称“市财政局”）共同研究设立北京文化艺术基金。2016年6月，北京文化艺术基金正式成立，2021年9月，经中共北京市委机构编制委员会同意，北京文化艺术基金管理职能划归北京文化艺术传承发展中心（北京文化艺术基金管理中心）（以下简称“传承发展中心”），由传承发展中心负责北京文化艺术基金的日常运作和管理。北京市级财政计划每年投入北京文化艺术基金，通过创新艺术生产引导方式和财政资金投入模式，不断激发首都社会文化创造活力，繁荣文艺创作、促进文化交流、培养艺术人才、推动北京文化艺术事业繁荣发展。截至2021年，基金已运作6年，取得良好效果。为贯彻党中央及市委市政府的有关要求，持续扶持北京文化艺术事业，2022年，传承发展中心继续实施北京文化艺术基金资助款项目，主要包括以下内容：一是开展2019-2021年度资助项目监督、结项验收工作；二是开展2019年度资助项目绩效评价工作；三是开展2022年度资助项目申报评审、立项资助、项目监督、结项验收等工作；四是启动2023年项目申报工作。2022年，项目预算总金额6650.00万元，全部为当年财政拨款，截至2022年12月31日，项目实际支出6650.00万元，预算执行率为100.00%。

- （二）项目绩效目标

2022年，北京文化艺术基金将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足全国文化中心建设，聚焦首都文化主题，落实落细“一核一城三带两区”工作要求。基金将与年度艺术创作规划和重大时间节点紧密结合，聚焦中国梦主题，践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，着重加大非遗扶持力度；充分发挥财政资金引导作用，创新艺术生产引导方式，提高财政资金使用效率，激发全社会文化创造活力，营造精品力作不断涌现、优秀人才脱颖而出、文化创造活力不断迸发的良好氛围。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实《中共北京市委  北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等文件精神，按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），聚焦北京文化艺术基金资助款项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，绩效自评工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：2023年3月-4月

北京市文化和旅游局（以下简称“市文旅局”）组建了绩效自评工作组，辅导传承发展中心撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导传承发展中心完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政专家、1名财务专家；根据项目情况及资料分析情况，绩效自评工作组编制了绩效自评工作方案。

2.实施阶段:2023年4月20日-5月11日

绩效自评工作组于2023年5月11日召开了项目专家绩效评价会议。专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。

3.评价分析阶段：2023年5月11日-20日

绩效自评工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交传承发展中心征求意见。2023年5月20日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，上报市财政局。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

作为全国首支省（市）级艺术基金，基金围绕舞台艺术创作、文化传播交流推广、艺术人才培养三大领域开展资助，通过创新艺术生产引导方式和财政资金投入模式，不断激发首都社会文化创造活力。2022年北京文化艺术基金共执行项目53个，结项项目74个，资助项目87个，在繁荣文艺创作、促进文化交流、培养艺术人才方面起到了良好的作用。但项目立项论证资料不够完备，绩效指标及预算编制不够完善，过程管理不足，产出进度稍有滞后，效益呈现及满意度调查工作还需加强。项目综合评价得分88.86分，评价等级为“良”。

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.66 | 86.60% |
| 过程 | 20 | 19 | 95.00% |
| 产出 | 40 | 37 | 92.50% |
| 效益 | 30 | 24.20 | 80.67% |
| 合 计 | 100 | 88.86 | 88.86% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标较科学合理，资金投入情况较好。项目设立符合党中央和北京市委、市政府关于繁荣文艺创作、促进文化交流、培养艺术人才、推动全国文化中心建设的要求，与传承发展中心“承担北京文化艺术基金的日常管理工作”职能相匹配。同时，项目实施能够充分发挥财政资金引导作用，创新艺术生产引导方式，提高财政资金使用效率，具有实施的必要性和现实需求。传承发展中心接到预算编制通知后，按照市文旅局项目申报的统一要求，分别编制了项目申报文本、预算明细及项目绩效目标表等申报材料，上报至市文旅局，经市文旅局集体决策后报送至市财政局。项目围绕艺术生产制定了绩效目标，绩效目标与项目实施内容具有相关性，与项目预算结构相匹配。为更好地衡量绩效目标实现情况，传承发展中心对绩效目标进行分解、细化，设置了涉及产出数量、质量、进度及成本的产出指标和涵盖效益、服务对象满意度的效果指标，绩效指标较明确。项目预算测算依据明确，预算内容与实际内容相匹配。项目资金分配合理性良好，各子项预算规模与实际任务量、重要性相匹配。

- （二）项目过程情况

项目财务管理及业务管理制度健全，项目合同管理、验收管理等各项制度执行情况较好，但项目实施方案有待完善。项目资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出6650万元，资金执行率100.00%。项目单位对资金进行了单独核算，资金请示、审批及支付程序完整、规范。资金使用符合预算批复的规定用途，未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （三）项目产出情况

2022年，传承发展中心实际完成结项项目74个，资助项目87个。从项目验收情况来看，资助项目整体符合北京市“十四五”时期文化和旅游发展总体要求，能够围绕全国文化中心建设，在舞台艺术创作上聚焦培育优秀原创作品，在传播交流推广上注重强化品牌建设与北京特色，在艺术人才培养上突出强调因需培训与平台建设，体现了基金资助的导向性、示范性、公益性，项目验收通过率100%，资助项目完成质量较好。2022年，传承发展中心按照计划完成2022年项目初评、复评、实地探勘，上会审议、项目签约和验收等工作。受疫情影响，2019年项目绩效评价和2023年基金项目申报启动工作未能如期开展，项目产出进度稍有滞后。传承发展中心通过遴选方式确定服务商，节约了一定资金，总资金支出未超过预算控制数，成本控制情况较好。

- （四）项目效益情况

通过项目的实施，激发了全社会文化创造活力，营造了精品力作不断涌现、优秀人才脱颖而出、文化创造活力不断迸发的良好氛围，基金知晓率也不断提升。根据第三方机构开展的满意度调查结果，观众对舞台艺术创作类项目满意度达到92.13%，对传播交流推广类项目满意度达到88.83%，对艺术人才培养类项目满意度达到89.78%，满意度较高。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）实施方案有待完整，项目单位与第三方机构在项目执行监管过程中的任务和职责划分界限还需进一步细化。

（二）部分指标设置不够完善，效益指标观众黏性逐年增强和基金知晓率逐年提升需进一步量化，各项目的资助标准缺少明确规定，预算编制科学合理性存在一定不足。

（三）受疫情影响，项目产出进度稍有滞后。项目单位对项目实施效益的总结分析不够充分，项目效益呈现不够充分。此外，部分工作的满意度调查有所滞后，满意度调查工作还需进一步加强。

- 六、有关建议

（一）在过程管理中完善项目实施方案，明确项目单位与第三方机构在项目执行过程中的任务和职责划分界限。

（二）在后续年度设置此类项目绩效指标时，在质量指标中增加“项目验收通过率”等可考核性强的指标，效益指标“观众黏性逐年增强”和“基金知晓率逐年提升”可由定性指标调整为定量指标，增强指标的可考核性。针对预算编制，明确各艺术门类之间预算资金的配置结构，明确预算编制标准。

（三）加强项目产出进度管控，强化项目绩效管理意识，并注重收集、梳理和总结项目绩效信息和效益实现情况的相关数据，以充分佐证项目实施成效。同时，进一步完善满意度调查工作，为后续年度工作改进提供决策支撑。

- 七、其他需要说明的问题

无

- 附件1：

| 北京文化艺术基金资助款项目绩效评价指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.24]。 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.24,0.32]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.32,0.4]； 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分: 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.24]。 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.24,0.32]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.32,0.4]； 评分要点②③标准分各0.3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.18]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.18,0.24]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.24,0.3]。 | 0.80 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 2.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 1.30 |
| 续上页 | 资金 投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.42]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.42,0.56]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.56,0.7]。 评价要点③，标准分各0.6分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.36]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.36,0.48]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.48,0.6]。 | 1.56 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。（侧重评价资金结构合理性） | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 1.00 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%*2分=（6650/6650）×100%*2分=2分。 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*4分=（6650/6650）×100%*4分=4分 | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 |
| 续上页 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①，标准分2分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.2]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.2,1.6]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[1.6,2]。 评价要点②，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤，标准分各1分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.6]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.6,0.8]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.8,1]。 | 4.00 |
| 产出 | 产出数量 | 结项项目数量 | 5 | 项目实际产出数量较计划的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 截至评价时点，项目产出数量相较于计划的完成程度。 | 得分＝（实际结项完成数量/计划完成的结项数量）*100%*5分，超过5分的按5分计。 计划结项项目数量60个，实际结项项目74个。 | 5.00 |
|  |  | 资助项目数量 | 5 |  |  | 得分＝（实际资助的项目数量/计划资助的项目数量）*100%*5分，超过5分的按5分计。 计划资助项目数量60个，实际资助项目数量87个。 | 5.00 |
|  | 产出质量 | 资助项目完成质量 | 10 | 项目实际产出质量达标情况较计划的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实际产出的质量是否达到预期标准。 ①项目价值导向是否正确； ②项目是否不发生重大安全及政治事故 | 达标程度较低的，对应分值区间为[0,6]； 部分达标的，对应分值区间为[6,8)； 基本达标的，对应分值区间为[8,10]。 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 大量主体或关键性工作未按计划开展的，达标程度较低的，对应分值区间为[0,6]； 部分主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[6,8)； 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为对应分值区间为[8,10]。 | 7.00 |
| 续上页 | 产出成本 | 成本节约情况 | 10 | 项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理，项目成本控制措施是否有效，用以反映和考核项目产出成本的成本节约情况。 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 | 评价要点①，标准分4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,2.4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(2.4,3.2]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[3.2,4]。 评价要点②，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 评价要点③，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 | 10.00 |
| 效益 | 项目效益 | 全年资助项目演出、活动场次，覆盖面广，类型丰富 | 7 | 项目实施所产生的效益。 | 截至评价时点，全年资助项目演出、活动场次，覆盖面是否广，类型是否丰富 | 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(4,5]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[5,7]。 | 5.70 |
|  |  | 观众黏性逐年增强 | 7 |  | 项目实施在观众黏性逐年增强方面起到的作用 | 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(4,5]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[5,7]。 | 5.30 |
|  |  | 基金知晓率逐年提升 | 6 |  | 项目实施在基金知晓率逐年提升方面起到的作用 | 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(4,5]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[5,6]。 | 4.80 |
|  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。 | 评价要点①，标准分4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,2.4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(2.4,3.2]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[3.2,4]。 评价要点②，标准分6分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,3.6]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(3.6,4.8]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[4.8,6]。 | 8.40 |
| 合计 | —— | —— | 100 | —— | —— | —— | 88.86 |