## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | “北京礼物”品牌管理及北京旅游商品和文创产品大赛项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 吴翔宇 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 188.716 | 188.716 |  | 183.9629 | 10 |  | 97.48% |  | 9.7481
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.716 | 188.716 |  | 183.9629 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.围绕旅游商品创意创新，引领全市旅游商品为主题，开展旅游商品征集评选活动，按活动计划顺利完成； 2.针对旅游商品研发、设计、生产、营销企业，吸引众多企业参与活动之中，实现预期参与效益； 3.扶持和对接一批优秀旅游商品研发生产企业，汇聚和培育一批设计精英人才，丰富旅游商品供给市场，促进我市旅游商品产业的结构升级。 | [5 empty] | 完成北京旅游商品和文创产品大赛整体策划方案，邀请多家单位为支持单位和协办单位；设置了六大主题和“倍儿北京”主题。举办启动仪式，邀请媒体参与，现场发布征集公告。面向全国和全市广泛征集，共收到作品共计2065套、3879件。组织开展作品评审，经过初评、网络大众投票、社会观察员评选、复评、终评等环节评选出上榜作品。举办榜单发布会，面向全社会同步发布。设计制作了上榜作品集。在《中国旅游报》、新华网等主流平台进行宣传推广，扩大了影响力。举办大赛获奖单位与采购商“一对一”对接会，实现全产业链互惠互通，促进了大赛成果转化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加活动商家数量 |  |  | ≥100家 | 100家 | 7 | 7
|  |  | 举办活动场次 |  |  | ≥1场 | 1场 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 活动顺利开展 |  |  | ≥30% | 30% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤188.716万元 | 183.962949万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推动旅游商品供给侧改革 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 北京旅游资源知名度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≤85% | 85% | 5 | 4
|  |  | 游客投诉率 |  |  | ≤10% | 10% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 95.7481 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。