## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 全域旅游休闲度假区及休闲露营地发展项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王建 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157209
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.162 | 86.162 |  | 81.16 | 10 |  | 94.2% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.162 | 86.162 |  | 81.16 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《全域旅游示范区创建工作导则》（旅发〔2017〕79号）和《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）等文件精神，2022年，北京市文化和旅游局将继续依据《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》《北京市“国家全域旅游示范区”验收实施方案》，指导密云、房山两区创建全域旅游相关工作；进一步提升延庆、怀柔、平谷、昌平、门头沟五区的全域旅游发展水平，探索符合北京实际的创建工作模式并进行宣传推广。促进旅游业健康发展。主要内容：对示范区开展考察评估并开展经验交流会，指导密云、房山两区创建全域旅游相关工作，提升延庆、怀柔、平谷、昌平、门头沟五区的全域旅游发展水平，探索符合北京实际的创建工作模式并进行宣传推广。按照文旅部和市政府相关要求及部门职责，深入推进全域旅游示范区创建、旅游休闲街区、旅游休闲度假区工作，以及推动休闲露营地发展等，组织开展相关活动。 | [5 empty] | 一是加强指导，积极推动省级全域旅游示范区验收工作。房山区和密云区组织开展北京市全域旅游示范区验收申报工作。专家组以实地暗访、重点检查配合随机抽查形式综合评判，同意评定密云区和房山区为北京市全域旅游示范区。 二是加大供给，挖掘文旅促消费新业态。开展了首批北京市旅游度假区（即省级旅游度假区）评审工作，共有7家单位申报，最终确定北京密云·古北水镇（司马台长城）国际旅游度假区、北京世园公园旅游度假区、北京市平谷区金海湖旅游度假区为北京市旅游度假区。 三是规范产业，创新管理新机制。针对今年北京旅游市场的露营热潮进行了调研和实地探访，全面梳理，我局拟定了《关于规范引导帐篷露营地发展的意见（试行）》。 四是凝心聚力，做好全域旅游示范区总结提升工作。 文旅局进行2022年全域旅游工作总结，密云区文旅局和延庆区世园公园分别做交流发言，并请专家为各区文旅工作建言献策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对示范区开展考察评估 |  |  | ≥5次 | 6次 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 示范区考察评估合格率 |  |  | ≥85% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成年度任务 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤88.162万元 | 81.16万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升全域旅游发展水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范区游客满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。