## 在城市移动电视平台推广北京文化旅游项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 在城市移动电视平台推广北京文化旅游项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 薛芳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157103
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 114.2 | 114.2 |  | 112.25 | 10 |  | 98.29% |  | 9.8292
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.2 | 114.2 |  | 112.25 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目利用城市移动电视平台、户外大屏、楼宇电视，推送首都演艺、信息、文化旅游资讯，确保市民便捷获取到最新文旅资讯，满足市民文化旅游生活需求。 | [5 empty] | 利用城市移动电视平台、户外大屏、楼宇电视，以“一文一旅”两档栏目为抓手，推送首都演艺、信息、文化旅游资讯，涵盖文化旅游热点项目，并有机融合文化演出、旅游推介、非遗展示、热门展览、文体活动、图书馆鉴、公园休闲等文旅职能，展现首都旅游产业发展，全面体现文旅深度融合，引导市民进行文化休闲消费，推动旅游市场发展。《演艺罗盘》栏目全年累计播出48周，日累计受众规模超过3027万人次；《印记北京》栏目全年累计播出9周，日累计受众规模超681万人次；两档栏目全年日累计受众规模达3708万人次。同时，利用城市电视《城市播报》栏目在楼宇电视、户外大屏、移动电视三平台，对我局发布的重要信息及活动进行了宣传报道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 户外大屏 |  |  | ≥5块 | 7块 | 7 | 7
|  |  | 楼宇电视 |  |  | ≥5000块 | 6000块 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 日播放时长 |  |  | ≥10分钟 | 20分钟 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目总结验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 项目执行时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 招标采购、签订合同 |  |  | ≤7月 | 7月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤114.2万元 | 114.2万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 立足北京市旅游资源，弘扬北京文化 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
|  |  | 增加游客对北京文化旅游的关注度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 日均覆盖客流量 |  |  | ≥10万人次 | 26.3万人次 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.8292 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。