## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 京郊旅游宣传推广活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 滑欣 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157372
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 449.215 | 449.215 |  | 416.11 | 10 |  | 92.63% |  | 9.26
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 449.215 | 449.215 |  | 416.11 | — |  | 92.63% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过乡村民宿发展系列工作，进行乡村民宿形象宣传，举办乡村民宿资源推广活动，大力宣传乡村民宿、特色业态、民俗村户等京郊旅游资源，推进京郊旅游产业提质升级。 | [5 empty] | 开展大厨下乡结对帮扶240家，举办乡村民宿资源推广活动1次，通过乡村民宿发展系列工作，进行乡村民宿形象宣传，举办乡村民宿资源推广活动，大力宣传乡村民宿、特色业态、民俗村户等京郊旅游资源，推进京郊旅游产业提质升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 乡村美食技能大赛 |  |  | =1次 | 0次 | 4 | 0 |  | 项目调整，由于疫情原因未能举办，已与乙方签订补充协议，取消活动，并将此项活动费用从合同总额中核减
|  |  | 开展大厨下乡结对帮扶 |  |  | ≥70家 | 240家 | 5 | 4.5 |  | 优化帮扶方式，扩大帮扶范围，以村为单位进行帮扶，共帮扶餐饮单位240家。
|  |  | 乡村民宿资源推广活动 |  |  | =1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动目标受众针对性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 提高内容吸引力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 宣传品行业标准符合率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤5月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤445.8万元 | 416.11万元 | 12 | 12 |  | 项目调整，由于疫情原因未能举办，已与乙方签订补充协议，取消活动，并将此项活动费用从合同总额中核减
| 效益指标 | 社会效益指标 | 京郊旅游推广程度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 北京京郊旅游形象 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 所服务的民宿满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 92.76 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。