## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北戏院级、市级、国家级教师教学能力比赛
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王雷 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2158
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.93 | 65.93 |  | 65.0814 | 10 |  | 98.71% |  | 9.8713
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.93 | 65.93 |  | 65.0814 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据教育部、北京市教育委员会比赛通知要求，深入贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指标，深化“课程思政”建设，探索“岗课赛证”融合育人模式，促进高水平、结构化教学团队建设，逐级参加院级、市级、国家级教师教学能力比赛，进一步提高我院教师的师德践行能力、专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力，推动我院职业教育教学的改革创新。 1、院级比赛：学院组织教师进行北戏教师教学能力比赛暨市赛选拔赛，经评选确定院级教师教学能力比赛奖项，并选拔参加北京市教师教学能力比赛的团队； 2、市级比赛：经选拔进入北京市级比赛的教师进行课程设计，按照比赛通知要求录制课程，参加北京市教师教学能力比赛并争取获奖； 3、国家级比赛：经北京市选拔进入国家级比赛教师再次设计课程，按照比赛通知要求录制课程，参加国家级教师教学能力比赛并争取获奖。 | [5 empty] | 根据教育部、北京市教育委员会比赛通知要求，深入贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指标，深化“课程思政”建设，探索“岗课赛证”融合育人模式，促进高水平、结构化教学团队建设，逐级参加院级、市级、国家级教师教学能力比赛，进一步提高我院教师的师德践行能力、专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力，推动我院职业教育教学的改革创新。全年参加院级比赛教师21名，参加市级比赛团队6个、国际家比赛团队2个，帮助学院教师队伍开阔眼界，逐步提升教学能力，能够有效帮助我校提高教学质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 院级比赛教师人数 |  |  | 30名 | 21名 | 3 | 2.1 |  | 受疫情影响，教师前期准备有困难，实际报名教师数量与预期有所减少。
|  |  | 专家咨询天数 |  |  | 75天 | 75天 | 2 | 2
|  |  | 专家咨询 |  |  | 63次 | 63次 | 2 | 2
|  |  | 国家级比赛团队 |  |  | 1个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 北京市级比赛团队 |  |  | 5个 | 6个 | 3 | 3
|  |  | 录制课程数量 |  |  | 6门 | 8门 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | 优良中差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 演出内容 |  |  | 优良中差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 活动质量 |  |  | 优良中差 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 前期准备 |  |  | 2月 | 1-5月 | 4 | 3 |  | 偏离原因：受疫情影响，前期准备时间较长。 改进措施：已在符合疫情防控要求的情况下加快进度，完成前期准备工作。
|  |  | 项目实施 |  |  | 11月 | 6-10月 | 4 | 4
|  |  | 项目结项验收 |  |  | 12月 | 11-12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 65.93万元 | 65.081429万元 | 3 | 3
|  |  | 支出合法合规性 |  |  | 优良中差 | 优 | 3 | 3
|  |  | 专家费用 |  |  | 11.93万元 | 11.121429万元 | 3 | 3
|  |  | 课程录制费 |  |  | 54万元 | 53.96万元 | 3 | 3
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升教师素质，提高学院社会影响力及知名度 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 参赛获奖率 |  |  | 30% | 75% | 3 | 2.7 |  | 偏离原因：参赛获奖率预期过低,实际获奖数远超预期。 改进措施：在以后年度预算申报时，结合历史业绩水平，合理设定绩效指标。
|  |  | 学习交流 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与活动单位满意度 |  |  | 90% | 90.92% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.6713 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。