## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 打造高水平专业群
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王雷 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2124
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 368.374 | 368.374 |  | 177.3781 | 10 |  | 48.15% |  | 4.8152
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 270.0532 | 270.0532 |  | 177.3781 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 98.3208 | 98.3208 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成专业群共享课和专业群专业核心课和特色课教学资源库建设并投入学院网络教学平台使用，完成学院教材建设，完善教学方法信息化改革，实现信息技术与课堂教学深度融合，促进课堂革命，打造“有趣、有用、有效”的三有课堂。 2、深化推进技术技能平台建设，通过三年产教融合实训基地建设，形成产教融合项目成果转化。 3、戏曲专业群（戏曲表演、曲艺表演、舞台艺术设计与制作）建成本领域内全国特色高水平专业群，表演艺术专业群（音乐表演、舞蹈表演、戏剧影视表演）成为一流专业群。 | [5 empty] | 1、完成专业群共享课和专业群专业核心课和特色课教学资源库建设并投入学院网络教学平台使用，完成学院教材建设，完善教学方法信息化改革，实现信息技术与课堂教学深度融合，促进课堂革命，打造“有趣、有用、有效”的三有课堂。 2、深化推进技术技能平台建设，通过三年产教融合实训基地建设，形成产教融合项目成果转化。 3、戏曲专业群（戏曲表演、曲艺表演、舞台艺术设计与制作）建成本领域内全国特色高水平专业群，表演艺术专业群（音乐表演、舞蹈表演、戏剧影视表演）成为一流专业群。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人才培养质量评价与反馈报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3.5 | 3.5
|  |  | 修订人才培养方案 |  |  | 1份 | 1份 | 3.5 | 3.5
|  |  | 课程教学资源建设 |  |  | 14门 | 14门 | 3.5 | 3.5
|  |  | 人才培养模式创新专业群建设相关制度建设材料 |  |  | 1套 | 1套 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 形成的材料、报告的科学性 |  |  | 良 | 良 | 6 | 6
|  |  | 戏曲专业群质量水平提升度 |  |  | 100% | 100% | 6 | 5
|  | 时效指标 | 项目筹备 |  |  | 2月 | 2月 | 6 | 6
|  |  | 项目实施 |  |  | 12月 | 12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 专业群一建设 |  |  | 236.049万元 | 114.9575万元 | 4 | 4
|  |  | 专业设置与布局 |  |  | 6.4万元 | 5.66357万元 | 4 | 4
|  |  | 专业群二建设 |  |  | 125.925万元 | 56.757万元 | 4 | 4
续上页 | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 人才培养模式创新，改进专业群各专业人才培养方案和课程标准 |  |  | 良 | 良 | 10 | 8
|  |  | 专业人才培养方案动态调整机制 |  |  | 良 | 良 | 10 | 8
|  |  | 教学方法信息化改革实现信息技术与课堂教学深度融合 |  |  | 良 | 良 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 合作校企满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与师生满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 87.8152 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。

## 2023年明细账
辅助明细帐
20230101 至 20231231
账套：03900300-北京戏曲艺术职业学院
预算项目:11000022T000000446346-打造高水平专业群 |  |  |  | 单位：元
2023年 |  | 凭证编号 | 摘要 | 借方
月 | 日
年初数
期初数
3 | 1 | 记-81 | 支付影视表演系:202203专业群建设，委托专业核心和特色课程活页教材建设，首款 | 225000
3 |  |  | 本月合计 | 225000
3 |  |  | 本年累计 | 225000
4 | 1 | 记-89 | 影视系申请支付专业群建设特色课程活页式教材第二笔款项 | 135000
4 | 1 | 记-90 | 影视系申请支付专业群建设特色课程活页式教材尾款 | 90000
4 | 1 | 记-167 | 京剧系申请支付专业群建设课程资源建设与教材改革中期款和尾款 | 1099300 | 109.93
4 | 1 | 记-168 | 京剧系申请支付专业群建设教学基地教具购置尾款 | 50275
4 | 27 | 记-138 | 支付教务202203专业建设-专业设置与布局王春燕讲课劳务费 | 7142.86
4 |  |  | 本月合计 | 1381717.86
4 |  |  | 本年累计 | 1606717.86
160.6718