## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 《北京大运河画卷》创作项目
主管部门 |  | 艺术部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 陈倩 |  |  |  |  | 联系电话 | 65071285
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.1754 | 148.1754 |  | 21.5558 | 10 |  | 14.55% |  | 1.4548
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 148.1754 | 148.1754 |  | 21.5558 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为正在建设的大运河博物馆创作《北京大运河画卷》（暂定名），力图将《北京大运河画卷》打造成具有历史性、文献性，以及艺术高度的美术经典作品。 2.《北京大运河画卷》将通过对北运河全景式描绘，展示北运河历史文脉及一河两岸新时代胜景。全面呈现新时代京杭大运河北段特色风貌，彰显运河新时代精神和气象。 | [5 empty] | 截止到2023年4月，创作小组经过数月绘制，从草图、画稿，到领导的审看、多次修改，到绘制水墨画稿，现阶段正式为作品赋色。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：作品件数 |  |  | ≥1件 | 1件 | 14 | 14 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能按期完成该幅作品。
|  | 质量指标 | 指标1：既注重作品的整体气势，又系统深刻地进行细节刻画，充分展现画卷的可读性和审美特征 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能按期完成该幅作品。
|  | 时效指标 | 指标1：项目启动时间 |  |  | ≤3月 | 2021-07-01 | 4 | 4 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能按期完成该幅作品。
|  |  | 指标2：项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 正在实施中 | 5 | 5 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能按期完成该幅作品。
|  |  | 指标3：项目结项时间 |  |  | ≤11月 | 正在实施中 | 5 | 5 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能按期完成该幅作品。
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | ≤148.1754万元 | 21.5583万元 | 10 | 10 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能按期完成该幅作品，预算不会超标。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：展示北京运河新时代气象和精神，宣传大运河历史文化 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能按期完成该幅作品，实现预期目标。
|  |  | 指标2：使观众感受大运河文化氛围，诠释和弘扬大运河文化 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能按期完成该幅作品，实现预期目标。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：专家学者、艺术家及人民群众对作品满意度 |  |  | ≥95％ | 正在进行中，尚未开展满意度调查 | 10 | 10 |  | 此项目属于跨年项目，到2023年11月前结项，预计能如期完成该幅作品，实现预期目标。
总分 | [7 empty] | 100 | 91.4548 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。