## 市区两级旅游统计
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 市区两级旅游统计
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 辛鑫 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157063
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.511 | 46.036 |  | 45.916 | 10 |  | 99.74% |  | 9.9739
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.511 | 46.036 |  | 45.916 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目本年度拟完成4期市级旅游主要指标测算和4期区级旅游指标测算及3期假日旅游指标测算工作，根据测算的统计数据按季度撰写分析报告，对北京旅游市场进行统计分析。项目的实施，可为市委市政府以及旅游管理部门制定旅游政策、进行行业管理、引导和规划旅游产业健康发展提供依据；为旅游企业掌握市场动态提供指导意见。 | [5 empty] | 2022年，共完成4期市级旅游主要指标测算、4期区级旅游指标测算、3期假日旅游指标测算，形成4份结项报告。通过项目实施，可为市委市政府以及旅游管理部门制定旅游政策、进行行业管理、引导和规划旅游产业健康发展提供依据；为旅游企业掌握市场动态提供指导意见。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 市级旅游主要指标测算数 |  |  | ＝4期 | 4期 | 3.5 | 3.5
|  |  | 区级旅游指标测算数 |  |  | ＝4期 | 4期 | 3.5 | 3.5
|  |  | 假日旅游指标测算数 |  |  | ＝3期 | 3期 | 3.5 | 3.5
|  |  | 分析报告数 |  |  | ＝4份 | 4份 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 编撰的分析报告质量符合项目单位需求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 测算数据准确率 |  |  | ＝100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 市级旅游主要指标测算完成时间 |  |  | 次月初 | 次月初 | 3 | 3
|  |  | 区级旅游指标测算完成时间 |  |  | 每季度后30天 | 每季度后30天 | 3 | 3
|  |  | 假日指标测算完成时间 |  |  | 假日最后一天 | 假日最后一天 | 3 | 3
|  |  | 分析报告完成时间 |  |  | 季后35天 | 季后35天 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤48.511万元 | 45.916万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为市委市政府制定相关政策提供依据的效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 为旅游企业掌握市场动态提供指导意见的效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9739 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。