## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市民间文化艺术之乡建设研究项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 徐妤函 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157334
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.9375 | 28.9375 |  | 28.72 | 10 |  | 99.25% |  | 9.9248
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.9375 | 28.9375 |  | 28.72 | 10 |  | 99.25% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成本次课题研究报告，对我市民间文化艺术资源现状、利用情况进行分析研究，找出存在的问题，分析国内部分省市区民间文化艺术资源利用情况，拟定相关政策文件的主要内容，提出做好全市民间文化艺术工作的意见建议。 | [5 empty] | 完成1份课题研究报告电子版，完成五套课题配套研究文本。通过对北京市民间文化艺术资源的调研，掌握、分析全市民间文化艺术资源数量、类型及传播利用情况，为制定“北京市民间文化艺术之乡命名和管理办法”提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究报告电子版 |  |  | ＝1套 | 1套 | 7 | 7
|  |  | 研究报告文本 |  |  | ＝5套 | 5套 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 研究报告质量要求符合率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 政策文件（草案）具有可操作性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 对策建设具有针对性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 成本支出合理，不超预算额度 |  |  | ≤28.9375万元 | 28.72万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提供可行的相关政策文件（草案） |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 项目成果具备操作性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9248 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。