## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 传承中心法律内控咨询服务绩效自评
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 张羽、亢莉 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157460
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 35.5 | 10 |  | 82.56% |  | 8.2558
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 35.5 | — |  | 82.56% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）相关要求，行政事业单位需要每年开展风险评估、内控评价及内控报告编报工作，内控工作已经成为一项例行性、常规性工作。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号），组建北京文化艺术传承发展中心（北京非物质文化遗产保护中心、北京文化艺术基金管理中心），因此需要在职能调整的基础上，开展部门职能和岗位职责梳理，制定各项制度，并建立中心内部控制体系，确保中心各项工作平稳、持续、有效的开展。就日常业务活动提供法律咨询，解析法律依据；起草、修改、审核日常业务活动相关协议、合同，防范法律风险；就日常业务活动产生纠纷提供法律意见，化解法律风险。 | [5 empty] | 根据日常业务活动需要，就法律咨询相关事宜出具书面法律意见数量208份、完成内部控制相关培训2次，2021年度内部控制报告1份、2022年新修订内部控制规范手册、内部控制制度1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 内部控制相关培训 |  |  | 2次 | 2次 | 2.33 | 2.33
|  |  | 根据日常业务活动需要，就法律咨询相关事宜出具书面法律意见数量 |  |  | ≥150份 | 208份 | 5 | 5
|  |  | 内部控制规范手册 |  |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 内部控制制度 |  |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 风险评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2.33 | 2.33
|  |  | 2021年度内部控制报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2.34 | 2.34
|  | 质量指标 | 内部控制报告及上传附件资料与财政、市文化和旅游局的要求相符 |  |  | 优 | 优 | 2.4 | 2.4
|  |  | 内部控制手册与内部控制制度完全一致 |  |  | 优 | 优 | 2.4 | 2.4
|  |  | 内部控制制度符合财政、市文化和旅游局及其他相关规定的要求 |  |  | 优 | 优 | 2.4 | 2.4
|  |  | 风险评估报告符合中心实际情况 |  |  | 优 | 优 | 2.4 | 2.4
|  |  | 避免法律风险，无重大纠纷 |  |  | 优 | 优 | 2.4 | 2.4
|  | 时效指标 | 制定中心2022年度内部控制工作方案完成时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 2 | 2
|  |  | 完成内部控制制度制定工作时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 | 2
|  |  | 内部控制相关的培训完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 完成内部控制风险评估工作时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 2 | 2
|  |  | 2021年度内部控制报告完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 内部控制体系建立工作完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤43万元 | 35.5万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 中心内部控制制度与财政、市文化和旅游局要求相一致，提高制度设计的有效性 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 提高中心人员按照内部控制要求办理业务的意识，促使中心各项业务的合规性 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 加大法律顾问在日常工作中参与力度，为中心工作开展提供法律支撑，规避法律风险 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心人员对内部控制制度、手册相关内容的满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 94.2558 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。