## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 委托第三方评估北京市街道乡镇综合文化中心效能项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 田勇 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157086
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 196.941 | 196.941 |  | 194.2394 | 10 |  | 98.63% |  | 9.8628
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 196.941 | 196.941 |  | 194.2394 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成项目成果并提交验收 目标2：及时了解掌握全市所有街乡综合文化中心的运行情况，发现问题，了解需求，督促各区不断提高基层公共文化设施的服务效能，落实市政府和市委宣传部折子工程要求 目标3：完成第一批北京市公共文化服务体系示范区的验收 | [5 empty] | 1.完成项目成果并提交验收 2.及时了解掌握全市所有街乡综合文化中心的运行情况，发现问题，了解需求，督促各区不断提高基层公共文化设施的服务效能，落实市政府和市委宣传部折子工程要求 3.完成第一批北京市公共文化服务体系示范区的验收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 分区效能评估综述报告 |  |  | ＝17个 | 17个 | 3.5 | 3.5
|  |  | 北京市总体效能评估综述报告 |  |  | ＝1个 | 1个 | 3.5 | 3.5
|  |  | 1个示范区验收评估报告 |  |  | ＝2个 | 3个 | 3.5 | 3.5
|  |  | 乡镇（街道）诊断报告（分区汇编） |  |  | ＝333个 | 337个 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 专家验收评审通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目筹备及招标完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目成果完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目资金支出比例 |  |  | ＝100% | 98.63% | 12 | 11.8356
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 基层公共文化服务效能同比增长率（相比2021年提高） |  |  | ＝5% | 5% | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.6984 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。