## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北昆乐器购置及配件
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 孙凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 58345286
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 137.51 | 137.51 |  | 136.7 | 10 |  | 99.41% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 137.51 | 137.51 |  | 136.7 | — |  | 99.41% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证正常排练演出正常顺利进行。通过此项目的实施，可提升演出音乐伴奏效果的质量。为昆剧乐队的发展和壮大提供条件，为传承昆剧艺术，弘扬民族传统文化提供物质保障。 | [5 empty] | 在预定时间内完成该项目的采购和付款，并完成验收，投入使用，更好的保障了乐队排练及演出的顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：乐器及配件 |  |  | 1038件 | 1038件 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 指标1：物品采购时间 |  |  | ≤7月 | 2022年7月25 | 3 | 3
|  |  | 指标2：采购物品到位时间 |  |  | ≤11月 | 2022-09-01 | 3 | 3
|  |  | 指标3：方案制定和前期准备 |  |  | ≤5月 | 2021年11月制定方案，申报预算；2022年4月招标公示 | 3 | 3
|  |  | 指标4：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 2022年11月10日验收合格并完成项目资金支付 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：预算成本 |  |  | 137.51万元 | 136.7万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升演出音乐伴奏效果的质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标1：为传承昆剧艺术，弘扬民族传统文化提供物质保障 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 不低于90% | 95% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.94 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。