## 北京市基层公益性演出第三方测评
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 北京市基层公益性演出第三方测评
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 许檬檬 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157227
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.1472 | 40.1472 |  | 31.7584 | 10 |  | 79.1% |  | 7.9105
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.1472 | 40.1472 |  | 31.7584 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为积极落实《北京市推进市属文艺院团改革发展方案》分解任务，通过积极引入第三方监测，在全年10000多场公益演出中抽取400场演出，覆盖专业团队和部分业余团队。根据第三方提供的监测情况、观众评价和各区反馈情况，坚持继承与发展的原则，继续逐步完善公益性演出参演团队遴选机制、健全演出团队弹性准入和退出机制，逐步实现演出团队优胜劣汰，资源数据库有进有出的目标。 | [5 empty] | 2022年北京基层公益演出活动第三方测评项目5月启动，12月完成项目基本工作，实际系统监测场次为300场，实地抽查场次为300场，随访演出观众2205人，普通群众1207人。从演出类型来看，农村“文艺演出星火工程”（包括戏曲进乡村）、“周末场演出计划”、“百姓周末大舞台”分别监测183场、77场、40场。从各区监测场次来看，东城区2场、西城区2场、朝阳区3场、丰台区27场、石景山区3场、海淀区25场、顺义区17场、通州区20场、大兴区25场、房山区41场、门头沟区50场、昌平区35场、平谷区23场、怀柔区2场、延庆区25场。其中一类团队的测评覆盖率大于75%，二类团队的测评覆盖率大于25%。北京市基层公益性演出质量整体获得公众认可，公众知晓率、参与率和满意度进一步提升，但部分院团演出内容缺乏创新，存在一定同质化问题；公益演出宣传推广触达率、演出内容精准匹配度进一步提升，但公众参与路径可进一步拓宽。监测结果为我局进一步优化公益演出活动提供了扎实依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公益演出公众满意度调查 |  |  | ＝2000份 | 3385份 | 7 | 7
|  |  | 公益演出跟踪 |  |  | ＝400场 | 4832场 | 7 | 4.9 |  | 通过技术手段，实现多个场次的定位检测、演出跟踪。
|  | 质量指标 | 一类团队覆盖率 |  |  | ≥75% | 96.74% | 6 | 6
|  |  | 二类团队覆盖率 |  |  | ≥25% | 97.06% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 项目结算及总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 4月-12月 | 4 | 3 |  | 由于疫情原因，部分演出测评集中在12月份完成。
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 |  |  | ≤40.147191万元 | 31.7584万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推动北京市基层公益性演出活动的开展，完善公益惠民演出活动 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 逐步征询反馈制度及考核评价制度，为财政资金使提供参考依据 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.8105 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。