## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 影像北京全市美术书法摄影大赛
主管部门 |  | 创作辅导部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 申静 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101 | 101 |  | 94.511 | 10 |  | 93.58% |  | 9.358
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101 | 101 |  | 94.511 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过网络媒体和数字平台向全市征集原创艺术作品，计划推出150件左右高水准的获奖作品进行展览并印制画册，通过展览活动进一步推动北京市基层群众文艺创作，弘扬首都时代特色。“我家春联我来写”作为“影像北京”的一个分支，为传统佳节注入新的时代特色，通过书法的书写形式和百姓亲身体验书写春联的过程，深入挖掘民俗文化的深厚内涵、进一步推广书法的技艺、并使春联的内容具有新时代特色。 | [5 empty] | 通过网络媒体和数字平台向全市征集原创艺术作品，推出了150余件高水准的获奖作品进行展览并印制画册，通过展览活动进一步推动了北京市基层群众文艺创作，弘扬首都时代特色。“我家春联我来写”作为“影像北京”的一个分支，为传统佳节注入新的时代特色，通过书法的书写形式和百姓亲身体验书写春联的过程，深入挖掘民俗文化的深厚内涵、进一步推广书法的技艺、并使春联的内容具有新时代特色。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：组织展览次数 |  |  | =1次 | 3次 | 4 | 3.2 |  | 联合各区开展相关展览工作，场次增加
|  |  | 指标2：活动次数 |  |  | =1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 指标3：展览场地占地面积 |  |  | ≥850平方米 | 900平方米 | 4 | 4
|  |  | 指标4：评选出美术、摄影、书法作品数量 |  |  | ≥150个 | 154个 | 4 | 4
|  |  | 指标5：展览天数 |  |  | =14天 | 14天 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：展品安全保障率 |  |  | =100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2：活动参与率 |  |  | ≥90% | 95% | 4 | 4
|  |  | 指标3：展览作品的原创率 |  |  | =100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：完成项目的整体方案策划 |  |  | ≤4月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：完成“我家春联我来写”活动 |  |  | ≤1月 | 1月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤101万元 | 94.510976万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：吸引观展人数 |  |  | =5000人次 | 14000人次 | 10 | 9 |  | 设置线上展厅，实际观展人数增加
|  |  | 指标2：在推动全市群众文艺工作方面的社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 指标3：群众文艺创作的成果和各区业务人员对自身业务能力的认知度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：填写群众满意度调查表 |  |  | ≥90% | 93.75% | 5 | 4.5 |  | 满意度调查工作需进一步优化
|  |  | 指标2：观展、送福到家群众满意度 |  |  | ≥90% | 93.75% | 5 | 4.5 |  | 满意度调查工作需进一步优化
总分 | [7 empty] | 100 | 94.56 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。