## 新时代首都原创剧本创作及选题孵化项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 新时代首都原创剧本创作及选题孵化项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 刘淑娴 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157220
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.6794 | 239.7444 |  | 239.74 | 10 |  | 100% |  | 9.9998
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.6794 | 239.7444 |  | 239.74 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 积极打造“大戏看北京”文化名片，进一步加强我市全国文化中心建设，为首都文艺舞台孵化高品质的一剧之本，打造全链条的剧本孵化体系，充分发挥青年戏剧人才的创造力，同时紧密结合本市国有文艺院团的专业资源，打造一批符合新时代主题需求的舞台精品，推动首都舞台艺术繁荣发展。 | [5 empty] | 共征集和委约300部剧本，向向国有文艺院团推荐剧本选题55个，最终孵化剧本12个，通过项目实施，打造了一批符合新时代主题需求的舞台精品，推动首都舞台艺术繁荣发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 征集和委约剧本数量 |  |  | ≥300部 | 503部 | 2.8 | 2.8 |  | ——
|  |  | 组建艺术创作委员会 |  |  | ≥30人 | 50人 | 2.8 | 2.8 |  | ——
|  |  | 选题策划数量 |  |  | ≥20部 | 34部 | 2.8 | 2.8 |  | ——
|  |  | 专家研究论证次数 |  |  | ≥20次 | 24次 | 2.8 | 2.8 |  | ——
|  |  | 向国有文艺院团推荐剧本选题 |  |  | ≥10个 | 14个 | 2.8 | 2.8 |  | ——
|  | 质量指标 | 征集活动质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | ——
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | ——
|  |  | 入选孵化剧本质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | ——
|  | 时效指标 | 剧本孵化活动 |  |  | ≤12月 | 2023-03-01 | 3 | 3 |  | ——
|  |  | 制定项目实施方案 |  |  | ≤4月 | 2022-04-01 | 3 | 3 |  | ——
|  |  | 剧本征集及评审 |  |  | ≤6月 | 2022-11-01 | 3 | 3 |  | ——
|  |  | 项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 2023-03-01 | 3 | 3 |  | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤299.679365万元 | 239.74万元 | 12 | 12 |  | ——
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 发挥青年戏剧人才的创造力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13 |  | ——
|  |  | 最终孵化剧本 |  |  | ≥10个 | 12个 | 15 | 15 |  | ——
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 编剧和国有文艺院团满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10 |  | ——
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9998 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。