## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首图动漫在线（少儿动漫库）建设
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87315827
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.12 | 70.12 |  | 64.52 |  | 10 |  | 92.01% |  | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.12 | 70.12 |  | 64.52 |  | — |  | 92.01% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.执行完成2021年度首图动漫在线（少儿动漫库）建设合同，完成动画片的后期制作，验收13集共计78分钟的二维高清动画短片。2、以中央、北京市有关未成年人思想道德建设工作精神、重点为指导，结合社会热点，选择合适的主题，采用高清技术制作156分钟的二维动画系列短片，让未成年人在课外休闲娱乐的同时明白道理，提高道德修养。其中2022年度完成动画片片芯130分钟中期制作。 | [5 empty] | 1.执行完成2021年度首图动漫在线（少儿动漫库）建设合同，完成动画片的后期制作，验收13集共计78分钟的二维高清动画短片。2、以中央、北京市有关未成年人思想道德建设工作精神、重点为指导，结合社会热点，选择合适的主题，采用高清技术制作156分钟的二维动画系列短片，让未成年人在课外休闲娱乐的同时明白道理，提高道德修养。其中2022年度完成动画片片芯130分钟中期制作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 继续执行2021年度合同，动画片后期制作时长 |  |  | 78分钟 | 78分钟 |  | 7 | 7
|  |  | 2022年度动画片中期制作时长 |  |  | 130分钟 | 130分钟 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 制作内容 |  |  | 指定主题 | 按主题完成，符合要求 |  | 6 | 6
|  |  | 制作效果 |  |  | 二维动画片 | 二维动画片 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 继续执行2021年度合同，动画片后期制作 |  |  | 2月 | 2月 |  | 2.4 | 2.4
|  |  | 继续执行2021年度合同，完成动画片全部制作，并验收 |  |  | 3月 | 3月 | 3月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 招投标 |  |  | 5月 | 5月 | 5月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 验收 |  |  | 12月 | 12月 | 12月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 动画片中期制作 |  |  | 12月 | 12月 | 12月 | 2.4 | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤70.12万元 | 64.52万元 |  | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加强未成年人思想道德建设，提高阅读的效果和效率 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 利用文献资源发挥图书馆文化传播、教育职能 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 未成年读者满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97.2 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。