## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 线上北京国际运河艺术周
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 孙波 |  |  |  |  | 联系电话 | 65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 182.064 | 182.064 |  | 179.86 | 10 |  | 98.79% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 182.064 | 182.064 |  | 179.86 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1.在全球疫情形势下，于2022年举办线上北京国际运河艺术周活动，内容包括举办具有运河文化特点的文艺演出、文化展示及旅游推介等。 2.在主流媒体上报道，扩大北京国际运河艺术周影响力。 3.促进与运河沿岸国家的文化交流；展示传播优秀文化艺术，彰显中国文化软实力。 | [5 empty] | 年度目标： 1.在全球疫情形势下，于2022年举办北京国际运河艺术周活动，线上直播和线下开幕式相结合，内容包括举办具有运河文化特点的文艺演出、文化展示及旅游推介等。 2.在国内外主流媒体上报道，扩大北京国际运河艺术周影响力。 3.促进与运河沿岸国家的文化交流；展示传播优秀文化艺术，彰显中国文化软实力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参与国家数量 |  |  | ≥6个 | 7个 | 4 | 4
|  |  | 举办活动种类 |  |  | ≥3类 | 5类 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 活动质量 |  |  | 活动期间不发生安全及政治事故；由专业演出院团演出具有较高艺术水准的节目、举办具有国际运河文化艺术特点和观众审美的展示及旅游推介活动，以运河文化为纽带，促进文明交流互鉴。 | 活动期间不发生安全及政治事故；由专业演出院团演出具有较高艺术水准的节目、举办具有国际运河文化艺术特点和观众审美的展示及旅游推介活动，以运河文化为纽带，促进文明交流互鉴。 | 4 | 4
|  |  | 活动内容 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 价值导向正确、内容积极健康 | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 通过项目验收 | 通过项目验收 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目验收及总结 |  |  | 2022年12月底前完成项目验收及总结 | 2022年12月底前完成项目验收及总结 | 3 | 3
|  |  | 项目前期准备 |  |  | 2022年8月底前策划筹备活动，9月完成项目实施方案的制定。 | 2022年8月底前策划筹备活动，9月完成项目实施方案的制定。 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 2022年10月按计划实施项目 | 2022年10月实施项目，受疫情影响，活动延期至11月正式举办。 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤182.064000万元 | 179.860000万元 | 4 | 4
|  |  | 演出制作费控制额 |  |  | ≤54.870000万元 | 63.495000万元 | 4 | 3 |  | 增加开幕式活动环节，线下举办文艺演出、文化展览和旅游推介
|  |  | 视频制作费控制额 |  |  | ≤44.830000万元 | 34.501000万元 | 4 | 4
|  |  | 场地制作费控制额 |  |  | ≤32.164000万元 | 32.164000万元 | 4 | 4
|  |  | 宣传费控制额 |  |  | ≤50.200000万元 | 49.700000万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 媒体报道 |  |  | 国内外媒体报道次数不少于50次 | 150家国内外媒体报道 | 10 | 8 |  | 年初指标值设置较低
|  |  | 吸引观众数量 |  |  | ≥100万点击率 | 150万点击率 | 10 | 10
|  |  | 活动品牌得到提升，加强运河国际文化交流和民心相通 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。