## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 旅游景区业务管理系统运行维护项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 郑宇峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157267
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2022年为《景区业务管理系统》和相关信息及数据服务的稳定运行提供保障服务，保障系统正常应用，保障数据和运行环境安全，实现全年无休的运维服务体系。 2.根据管理工作需要，定期对《景区业务管理系统》提供升级改造与功能调整完善，满足市文旅局各项工作发展要求。 3.基于信息系统，为景区管理工作提供技术支持、数据采集和分析服务，保障等级评定业务、数据共享交换等业务实施。 4.为管理人员和景区单位提供及时完善的日常技术支持工作，满足线上及线下业务的配套服务。 | [5 empty] | 1.本项目在2022年已为《景区业务管理系统》和相关信息及数据服务的稳定运行提供了保障服务，保障了系统正常应用，保障了数据和运行环境安全，已实现了全年无休的运维服务体系。 2.本项目根据管理工作需要，已定期对《景区业务管理系统》提供升级改造与功能调整完善服务，满足了市文旅局各项工作需要。 3.本项目基于信息系统，为景区管理工作提供了技术支持、数据采集和分析服务，保障了等级评定业务、数据共享交换等业务的实施开展，提升了管理工作效率。 4.本项目为行业管理人员和景区单位提供了及时完善的日常技术支持工作，较好满足了线上及线下行业管理业务的配套服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年处理信息发布，景区调查，数据采集和数据共享交换数量 |  |  | ≥500件 | 770件 | 3.5 | 3.5
|  |  | 景区评定复核等业务总数量 |  |  | ≥30件 | 34件 | 3.5 | 3.5
|  |  | 全年进行景区业务现场培训和线上培训、技术支持总次数 |  |  | ≥10次 | 22次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 景区经营数据填报总数量 |  |  | ≥200件 | 396次 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障率 |  |  | ≥90% | 97% | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥90% | 98% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 97% | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥90% | 98% | 2 | 2
|  |  | 系统巡检维护周期 |  |  | ≥2次 | 12次 | 2 | 1.4 |  | 系统使用频率高，为保证数据质量，提高巡检周期
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 业务系统访问量增长率 |  |  | ≥10% | 16% | 10 | 10
|  |  | 提升全市景区大数据 分析的应用效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 景区监管工作影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 97.4 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。