## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都图书馆劳务派遣项目
主管部门 |  | 文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67358114-8011
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2615.933 | 2064.323 |  | 1903.435 |  | 10 |  | 92.21% |  | 9.2206
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2497.6115 | 1946.0015 |  | 1903.435 |  | — |  | 97.81% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 118.3216 | 118.3216 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘用劳务派遣人员175人，按照图书馆现行的各项业务标准和要求，完成文献采访、文献分编、文献流通、读者活动、新媒体运营、信息技术等各岗位的辅助性工作，解决业务岗位人力资源不足问题，同时为北京城市图书馆的发展建设进行人才储备。在维持图书馆业务工作正常开展的基础上，更好为全体市民提供引领性、参与性、推荐性、创新性和效益性服务，促进文化活力竞相迸发，全面提升公共图书馆服务水平。 | [5 empty] | 聘用劳务派遣人员161人，按照图书馆现行的各项业务标准和要求，完成文献采访、文献分编、文献流通、读者活动、新媒体运营、信息技术等各岗位的辅助性工作，解决业务岗位人力资源不足问题，同时为北京城市图书馆的发展建设进行人才储备。在维持图书馆业务工作正常开展的基础上，更好为全体市民提供引领性、参与性、推荐性、创新性和效益性服务，促进文化活力竞相迸发，全面提升公共图书馆服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 聘用人员数量 |  |  | 175人 | 161人 |  | 4 | 3.68 |  | 原因分析：派遣人员流动性较大，受疫情影响，招聘工作阶段性停滞，上半年新增和离职的空岗未能得到及时补充。 改进措施：加快推进招聘工作。
|  |  | 年接待到馆读者数量 |  |  | 149.84万人次 | 149.84万人次 |  | 4 | 4
|  |  | 年文献流通量 |  |  | 49.77万册 | 49.77万册 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 人员质量 |  |  | 学历不低于大专，业务熟练，具有较强的沟通能力和团队精神。 | 达成年度指标 |  | 4 | 4
|  |  | 业务质量 |  |  | 符合首都图书馆现行的各项业务标准 | 达成年度指标 |  | 5 | 5
|  |  | 服务质量 |  |  | 服务态度热情周到，积极履行岗位职责 | 达成年度指标 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 前期准备 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 |  | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 |  | 4 | 4
|  |  | 项目总结 |  |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 人员费用 |  |  | 1792.187648万元 | 1792.187648万元 |  | 4 | 4
|  |  | 管理费 |  |  | 80.332302万元 | 80.332302万元 |  | 4 | 4
|  |  | 其他 |  |  | 30.915万元 | 30.915万元 |  | 4 | 4
续上页 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | / |  |  | /
|  | 社会效益指标 | 解决人员编制不足的问题，降低人力成本，探索并建立文化事业单位人员编制外用工的新模式 |  |  | 效果较好 | 效果较好 |  | 15 | 14
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | 效果较好 | 效果较好
|  | 可持续影响指标 | 维持首都图书馆业务工作正常运转基础上，力争更好地为全体市民提供引领性、参与性、推荐性、创新性和效益性服务，全面提升公共图书馆服务水平 |  |  | 效果较好 | 效果较好 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 99.49% |  | 5 | 5
|  |  | 用人部门满意度 |  |  | ≥85% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 96.9006 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。