## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 重点文化旅游项目投融资推介
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 陶勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157295
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.42 | 108.42 |  | 107.911 | 10 |  | 99.53% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.42 | 108.42 |  | 107.911 | — |  | 99.53% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展重点文化旅游项目策划、包装和投融资对接，推动一批重点项目加快落地实施，培育提升文化旅游新产品新业态新模式，强化文化旅游产业投融资体系建设。 | [5 empty] | 通过开展重点文化旅游项目策划、包装和投融资对接，推动一批重点项目加快落地实施，培育提升文化旅游新产品新业态新模式，强化文化旅游产业投融资体系建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 重点旅游项目进行推介次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 推介形式专业性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 推介会完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤108.42万元 | 107.911万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 强化文化旅游产业投融资体系建设 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 推介会效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主办方满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 97.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。