## 文化旅游体验基地认定及管理
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文化旅游体验基地认定及管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157349
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82 | 80.698 |  | 76.975 | 10 |  | 95.39% |  | 9.5387
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82 | 80.698 |  | 76.975 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为促进文化和旅游深度融合，通过政府出政策、搭平台，充分挖掘利用北京丰富的文化资源，展示文化内涵，增强旅游者和市民对文化的认知、感知和体验，为旅游产业赋能，通过专家评审及实地复核，复核已认定的北京市文化旅游体验基地，提升北京市文化旅游体验基地的服务质量。 | [5 empty] | 组织开展了2022年北京市文化旅游体验基地认定工作，经过各区推荐、专家评审，评选出22家候选认定单位，经实地复核，推荐其中16家符合条件的单位入选2022年北京市文化旅游体验基地。同时，开展了百家文化旅游体验基地短视频征集展播、品牌提升和实地考察系列活动，扩大北京市文化旅游体验基地品牌影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 复核“北京市文化旅游体验基地”数量 |  |  | ≥10个 | 22个 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 北京市文化旅游体验基地复核质量符合北京市文化旅游体验基地认定相关政策规定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 北京市文化旅游体验基地服务质量符合北京市文化旅游体验基地认定相关政策规定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | “北京市文化旅游体验基地”复核完成期限 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤82万元 | 76.975万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 北京市文化旅游体验基地体验项目水准和服务水平 |  |  | 优良中低差 | 良 | 30 | 26 |  | 受疫情影响，基地客流量较之前尚未有明显提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.5387 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。