## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都图书馆B座空调风系统管路更新改造合同款项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8011
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 167.359 |  | 167.359 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 167.359 |  | 167.359 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 首都图书馆B座空调风系统管路更新改造项目现处于基本完工阶段，该项目设计费、全过程造价控制费、监理费、工程费等共计1840.146776万元。根据施工进度，还需支出设计费15.6万元、全过程造价控制费7.385万元、监理费23.62万元、工程费120.753975万元，共计167.358975万元。改造后，项目质量合格，满足实际使用需求。 | [5 empty] | 首都图书馆B座空调风系统管路更新改造项目现处于完工阶段，该项目设计费、全过程造价控制费、监理费、工程费等共计1840.146776万元。根据施工进度，支出设计费、全过程造价控制费、监理费、工程费。改造后，项目质量合格，满足实际使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造面积 |  |  | 5000㎡ | 5000㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 改造质量 |  |  | 合格 | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 改造周期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 不超过167.358975万元 | 143.738975万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提供读者满意的读书学习环境 |  |  | 效果较好 | 效果较好 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 提供读者满意的读书学习环境，降低安全隐患 |  |  | 效果较好 | 效果较好 | 20 | 19
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 8 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。