## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都图书馆图书购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 毛雅君 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67358114转8001
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2049 | 1862 |  | 1471.3373 | 10 |  | 79.02% |  | 7.9019
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2049 | 1862 |  | 1471.3373 | — |  | 79.02% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献约30.6412万册件，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。 | [5 empty] | 购置了中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献约15.4986万册件，扩充了馆藏，维护了馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，达成了满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 中文图书 |  |  | 15.39万册 | 0.31万册 | 2 | 0.040286 |  | 因疫情防控措施，项目公开招标时间较晚，文献采购验收工作受到很大影响。中文图书采购体量大，购置工作尚未结束。 计划于2023年内完成中文图书购置工作。
|  |  | 外文图书 |  |  | 0.32万册 | 0.4万册 | 2 | 2
|  |  | 古籍 |  |  | 0.01万册 | 0.04万册 | 2 | 2 |  | 古籍作为特藏文献，通过拍卖方式进行采购，不确定性高。
|  |  | 中外文报刊 |  |  | 13.7162万册 | 13.39万册 | 2 | 1.9524 |  | 原因是报刊价格上涨、出版频率调整以及部分外文报刊暂停纸质出版。 报刊出版发生出版频率变动、停休刊、涨价等情况属于常规情况，很难避免，因此预算申报册数与实际预订购册数会产生一定误差。
|  |  | 中文视听资料 |  |  | 3000张 | 6378张 | 2 | 2
|  |  | 外文视听资料 |  |  | 990张 | 908张 | 2 | 1.8343 |  | 项目外文视听资料经费为2021年合同款，初始经费为25万元，计划采购1250张。后因本项目调整，将187万元地方资金单独立项，外文视听资料由地方资金支付5.197165万元，中央资金即本项目支付19.802835万元，故将数量指标值按照经费比例进行了调整。实际采购中，中央资金支付部分平均单价较高，地方资金使用均价偏低，因此采购数量与指标出现偏离。实际全年外文采购整体数量和均价与预算持平。
|  |  | 地方文献 |  |  | 0.806万册件 | 0.63万册件 | 2 | 1.5633 |  | 本年度采购部分码洋较高文献，提高了文献平均单价。 后续年度将分析地方文献构成，细化预算均价。
|  | 质量指标 | 总体质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.5 | 1.5
|  |  | 中文图书质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.5 | 1.5
|  |  | 外文图书质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.5 | 1.5
|  |  | 古籍质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.5 | 1.5
|  |  | 报刊质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.5 | 1.5
|  |  | 中文视听资料质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.5 | 1.5
|  |  | 外文视听资料质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.5 | 1.5
|  |  | 地方文献质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 5月以前 | 11月10日 | 4 | 3 |  | 因疫情防控措施，公开招标工作进度受到影响；中文报刊（一）和外文视听资料因有效投标人不足三家，分别进行了二次招标和单一来源谈判，中文报刊（一）于9月23日签订采购合同，外文视听资料于11月10日签订采购合同，其余前期准备工作于8月26日之前完成。
|  |  | 采购时间 |  |  | 12月以前 | 2023年12月底以前 | 4 | 3 |  | 中文图书购置工作尚未结束，计划2023年完成剩余图书采购工作。
|  |  | 验收时间 |  |  | 12月以前 | 2023年12月底以前 | 4 | 3 |  | 中文图书购置工作尚未结束，计划2023年完成图书验收工作。
|  | 成本指标 | 中文图书预算控制数 |  |  | ≤985.12万 | 595.072万 | 1.5 | 1.5
|  |  | 外文图书预算控制数 |  |  | ≤218.197165万 | 218.197165万 | 1.5 | 1.5
|  |  | 古籍预算控制数 |  |  | ≤60万 | 59.99594万 | 1.5 | 1.5
|  |  | 报刊预算控制数 |  |  | ≤439.6万 | 439.6万 | 1.5 | 1.5
|  |  | 中文视听资料预算控制数 |  |  | ≤30万 | 30万 | 1.5 | 1.5
|  |  | 外文视听资料预算控制数 |  |  | ≤19.802835万 | 19.802835万 | 1.5 | 1.5
|  |  | 地方文献预算控制数 |  |  | ≤109.28万 | 108.66935万 | 1.5 | 1.5
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | ≤1862万 | 1471.33729万 | 1.5 | 1.5
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 年流通人次 |  |  | ≥200万人次 | 149.84万人次 | 15 | 11.238 |  | 因疫情防控需要，4月下旬到6月上旬、11月下旬及12月采取闭馆措施，其余时间采取限流防控，读者到馆及文献借阅受到影响。 将加大宣传推广和资源推荐力度，优化文献揭示途径，提升读者对各类文献的阅读兴趣。
|  |  | 年文献外借量 |  |  | ≥65万册次 | 49.77万册次 | 15 | 11.4854
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥80% | 99.48% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 85.0156 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。