## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 托管单位物业管理及日常维护
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 魏波、郭悦、于增剑、李超 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157202
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 预算执行率低于90%的原因
|  | 年度资金总额 |  | 93.264 | 93.264 |  | 68.3746 | 10 |  | 73.31% |  | 7.3313 | 项目包含水费、邮电费、租赁费、维修（护）费，物业管理费、劳务费、电费。其中水费、邮电费、电费、维修（护）费按实际发生结算。物业管理费执行率99.61%，租赁费执行率100%，劳务费执行率100%。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.264 | 93.264 |  | 68.3746 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保证托管单位的正常运转及国有资产安全完整。 2.完成北京中和戏院、大茶叶胡同33号、35号院各托管单位应急维修工作。3.保证托管单位日常使用安全。 | [5 empty] | 保证托管单位的正常运转及国有资产安全完整及日常使用安全、完成急维修工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 支撑材料/内容
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 物业管理面积 |  |  | 3742平方米 | 3742平方米 | 14 | 14 |  | 项目经费中的水费、邮电费、电费、维修（护）费按实际发生结算。下一年项目预算根据本年实际执行数测算。 |  | 物业合同
|  | 质量指标 | 物业配套设施齐全。物业运营合格率、基础设施使用率、发挥物业服务保障作用 |  |  | ≥85% | 95% | 12 | 12 |  |  |  | 履约验收报告、竣工验收单
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12 |  |  |  | 物业合同
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤93.264万元 | 68.374603万元 | 12 | 10 |  |  |  | 物业合同、防水维修施工合同、 消防、电气设施检测报价单
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 安全管理、节能水平、综合服务质量均得到提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 26 |  |  |  | 履约验收报告、工程验收告、 月工作总结
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.3313 |  | —— |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。