## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 沙井胡同15号四合院零修工程
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 关凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157496
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.6867 | 165.6867 |  | 91.349 | 10 |  | 55.13% |  | 5.5134
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.6867 | 165.6867 |  | 91.349 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照文物保护要求,对沙井胡同15号四合院部分残损情况进行零修，零修工程满足建设开放要求，无安全问题、表面无破损现象，整体观感协调、院内排水通畅。 | [5 empty] | 2022年度完成沙井胡同15号四合院零修工程整体工程量的70%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 零修工程古建面积 |  |  | ≥1000平米 | 1000平米 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 22年工程完成总量 |  |  | 70% | 70% | 12 | 12 |  | 因疫情及冬季气温影响，22年完成工程总量的70%。
|  | 时效指标 | 施工时间 |  |  | ≤25天 | 22年10月27日开工；11月23至12月31日停工 | 14 | 14
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤165.686681万元 | 91.348989万元 | 10 | 10 |  | 22年因疫情防控请示，经请示市文旅局该项目于11月23日停工，后续因冬季气温影响，项目施工暂停，预计2023年6月底前完成。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进文化遗产保护 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 推动非物质文化遗产保护传承 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 验收单位对施工过程满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 8 |  | 受疫情及冬季气温影响，项目施工暂停，预计2023年6月底前完成。
总分 | [7 empty] | 100 | 89.5134 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。