## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 涉密场所安防措施建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 刘东鑫 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157467
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.4629 | 10 |  | 98.94% |  | 9.894
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.4629 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据保密工作需要，通过对涉密场所进行安全保密防范措施建设，进一步健全安防设施以防范失泄密问题发生。 | [5 empty] | 根据年度工作计划和项目预算安排，为做好办公室涉密场所安防设施建设，对办公室1309房间和1306房间各换装1套防盗门（配置电子密码锁），并加装视频监控设施对两房间涉密设备使用情况进行24小时视频录像。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 定制换装防盗门并分别加装密码锁 |  |  | ＝2套 | 2套 | 5 | 5
|  |  | 对办公室涉密场所进行安防设施建设 |  |  | ＝2处 | 2处 | 5 | 5
|  |  | 安装视频监控设施 |  |  | ＝2套 | 2套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 涉密场所安防建设标准符合率 |  |  | ＝100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成建设任务 |  |  | ≤6月 | >6月 | 12 | 8 |  | 因防控要求，2022年疫情期间局大厦不允许局外人员进入施工。防控要求允许后，及时组织完成施工建设。
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤3.5万元 | 3.4629万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对涉密场所进行安全保密防范措施建设，进一步健全安防设施以防范失泄密问题发生 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.89 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。