## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 等级旅游景区监管工作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 郑宇峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157267
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158.54 | 153.04 |  | 146.8953 | 10 |  | 95.98% |  | 9.5985
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.54 | 153.04 |  | 146.8953 | — |  | 95.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年完成旅游景区标准解读及相关工作；完成A级旅游景区评定工作；完成A级旅游景区复核工作；完成特殊人群入景区免费工作推进落地；完成假日期间旅游景区预约数据采集工作；通过完成上述目标，提高旅游景区服务品质，提升北京旅游满意度和美誉度。 | [5 empty] | 2022年完成旅游景区标准解读及相关工作；完成A级旅游景区评定工作；完成A级旅游景区复核工作；完成特殊人群入景区免费工作推进落地；完成假日期间旅游景区预约数据采集工作；通过完成上述目标，提高旅游景区服务品质，提升北京旅游满意度和美誉度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | A级旅游景区评定工作 |  |  | ≥1家 | 1家 | 2.8 | 2.8
|  |  | 旅游景区服务质量等级评定新标准解读培训 |  |  | ≥200人次 | 200人次 | 2.8 | 2.8
|  |  | 完成特殊人群入景区免费工作推进落地 |  |  | ≥10家 | 10家 | 2.8 | 2.8
|  |  | A级旅游景区复核工作 |  |  | ≥30家 | 38家 | 2.8 | 2.8
|  |  | 假日期间旅游景区预约数据采集 |  |  | ≥6次 | 6次 | 2.8 | 2.8
|  | 质量指标 | 旅游景区服务质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | A级旅游景区评定工作 |  |  | ≤11月 | 2022年11月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 完成特殊人群入景区免费工作推进落地 |  |  | ≤11月 | 2022年11月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 旅游景区服务质量等级评定新标准解读培训开展时间 |  |  | ≤11月 | 2022年11月 | 2.4 | 2.4
|  |  | A级旅游景区复核工作 |  |  | ≤11月 | 2022年11月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 假日期间旅游景区预约数据采集 |  |  | ≤11月 | 2022年11月 | 2.4 | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤158.54万元 | 146.89534万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 旅游景区服务质量等级评定新标准解读覆盖区级部门比率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 为游客提供更为便利的景区游览条件 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
|  |  | 旅游景区服务品质 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 8 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 95.5985 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。