## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都图书馆大兴机场分馆运行经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 87315827
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 382.7144 | 201.8386 |  | 53.5516 | 10 |  | 26.53% |  | 2.6532
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 363.2744 | 182.3986 |  | 41.4556 | — |  | 22.73% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 19.44 | 19.44 |  | 12.096 | — |  | 62.22% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 首都图书馆大兴机场分馆152平米馆舍和320平米阅读空间，预计开放时间365天，每天08:00-20:00，全年累计开放时间4380小时。 | [5 empty] | 首都图书馆大兴机场分馆152平米馆舍和320平米阅读空间，开放时间365天，每天08:00-20:00，每层开馆时间每周84小时。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年累计开放时间 |  |  | 4380小时 | 3192小时 | 2.8 | 2.24 |  | 根据首都图书馆和机场疫情防控工作安排全年临时闭馆99天
|  |  | 每天开放时间 |  |  | 12小时 | 12小时 | 2.8 | 2.8
|  |  | 全年开放时间 |  |  | 365天 | 266天 | 2.8 | 2.24 |  | 根据首都图书馆和机场疫情防控工作安排全年临时闭馆99天
|  |  | 运行一层场馆 |  |  | 320平方米 | 320平方米 | 2.8 | 2.8
|  |  | 运行二层场馆 |  |  | 152平方米 | 152平方米 | 2.8 | 2.8
|  | 质量指标 | 保障分馆全年正常运行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 全年正常运行 |  |  | 1年 | 1年 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤201.838583万元 | 53.551583万元 | 12 | 12
| 续上页 | 社会效益指标 | 将分馆打造成为主题突出、特色鲜明、服务便利的书香国门公共文化空间 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 26 |  | 受疫情影响机场出行旅客减少
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 99% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 87.5332 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。