## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 许可证件制作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 戴辰波 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 89150049
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.7 | 15.7 |  | 4.278 | 10 |  | 27.25% |  | 2.72
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.7 | 15.7 |  | 4.278 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实《互联网上网服务营业场所管理条例》《娱乐场所管理条例》《文化部关于启用新版文化市场经营许可证的通知》《旅行社条例实施细则》《国家旅游局办公室关于换发电子导游证等相关事宜的通知》《国家旅游局办公室关于进一步推动电子导游证换发工作的通知》等各项法规和规范性文件的规定，警示未成年人、满足全市文化和旅游市场主体的使用需要，满足全市导游人员的使用需要。具体工作目标如下： 一、铜牌制作：在2022年内制作娱乐场所未成年人禁入或者限入标志铜牌80块。 二、印制许可证、备案登记证明：预算周期2022年1年内，印制文化和旅游市场经营主体经营许可证10000套。 三、制作导游身份标识：1.按我市导游实际申请情况及时、足额完成制作任务，保证导游使用需求。2.按原国家旅游局要求在制作导游身份标识时对导游员基础信息进行审核，发现问题及时处理，保证导游信息准确有效。 | [5 empty] | 印刷各类证书共计11500套单，制作娱乐场所未成年人禁入或者限入标志铜牌100块。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 预计制作导游身份标识 |  |  | ＝8000张 | 400张 | 4 | 0.2 |  | 1.受疫情影响，导游申请换发身份标识需求大幅降低。 2.按《文化和旅游部办公厅关于稳定市场主体开展“延期办”工作的通知》要求，电子导游证可延期换发，导致部分2022年到期的导游证延期至2023年。
|  |  | 印制许可证、备案登记证明 |  |  | ＝10000套 | 11500套 | 5 | 5
|  |  | 标志铜牌制作数量 |  |  | ＝80块 | 100块 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 印制许可证、备案登记证明符合使用标准和规定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 铜牌制作达到文旅部铜牌模板标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 制作的标识及配套挂绳和外卡套符合相关要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  | 无
|  | 时效指标 | 项目预计完成时间 |  |  | ≤11月 | 8月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 印制许可证、备案登记证明 |  |  | ≤2.5万元 | 2.278万元 | 4 | 4
|  |  | 制作导游身份标识 |  |  | ≤11.2万元 | 0万元 | 4 | 0 |  | 无
|  |  | 铜牌制作成本 |  |  | ≤2万元 | 0.56万元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保证我市导游员及时配发取得身份标识，规范导游行业管理 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14 |  | 无
|  |  | 满足本市和各区审批部门许可证的使用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 80.92 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。