## 首都电视媒体宣传项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都电视媒体宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 桑小楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157017
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 462.355 | 462.355 |  | 461.485 | 10 |  | 99.81% |  | 9.9812
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 462.355 | 462.355 |  | 461.485 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.依托北京广播电视台文艺频道，打造以日播和周播两种形式在固定时段播出的两个电视节目。其中，《文化京津冀》以系列微纪录片节目形式，宣传京津冀三地文旅资源和产品、文旅协同发展政策措施和成效，助推京津冀文化旅游协同发展；《文化北京》以轻综艺系列节目形式，重点聚焦服务首都百姓精神文化需求，宣传首都文旅惠民政策、工作措施及发展成就。 2.打造北京文旅原创品牌电视节目《寻味北京》，并整合北京广播电视台各频道优质资源，开展文旅节目定制，利用北京时间融媒体宣传矩阵，不断提升北京文旅工作的宣传覆盖面和社会影响力，助推全国文化中心建设和国际消费中心城市建设。 | [5 empty] | 1.依托北京广播电视台文艺频道，打造以日播和周播两种形式在固定时段播出的两个电视节目。其中，《文化京津冀系列专题片》围绕北京市文化和旅游局全年重点工作，聚焦京津冀文旅协同发展政策、资源、活动、举措等内容，进行视频节目宣传，重点推介京津冀三地文化旅游资源、文旅产业平台建设、文化和旅游公共服务建设、京津冀区域合作、文化和旅游对外交流合作、文化展演、非物质文化遗产传承等方面的突出成就。《文化北京》聚焦文旅公共服务、产业发展、市场推介、行业管理、重点活动等内容，通过制作、播出 260 分钟的轻综艺系列节目，服务首都百姓精神文化需求，宣传首都文旅惠民政策、工作措施及发展成就。 2.打造北京文旅原创品牌电视节目《寻味北京》，并整合北京广播电视台各频道优质资源，开展文旅节目定制，建设北京时间文旅频道，利用北京时间融媒体宣传矩阵，不断提升北京文旅工作的宣传覆盖面和社会影响力，助推全国文化中心建设和国际消费中心城市建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 文旅节目制定 |  |  | ≥2期 | 3期 | 2 | 2
|  |  | 《文化北京》节目 |  |  | ≥41集 | 41集 | 3 | 3
|  |  | 《寻味北京》节目 |  |  | ≥1集 | 1集 | 2 | 2
|  |  | 北京时间文旅专题频道 |  |  | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 《文化京津冀》节目 |  |  | ≥42集 | 42集 | 3 | 3
|  |  | 第三方监测调研报告 |  |  | ≥1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 《文化北京》节目宣传总时长 |  |  | ≥205分钟 | 230分钟 | 1 | 1
|  |  | 《文化京津冀》节目宣传总时长 |  |  | ≥126分钟 | 126分钟 | 1 | 1
|  |  | 《寻味北京》节目宣传总时长 |  |  | ≥3分钟 | 3分钟 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目第三方监测确保监测过程有序 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 宣传内容 |  |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 频道覆盖率 |  |  | ≥90% | 91.3% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成2022年度项目筹备工作 |  |  | ≤9月 | 9月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 2022年项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 完成2021年项目第三方监测工作 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 2021年跨年项目实施 |  |  | ≤10月 | 10月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 完成2021年跨年项目总结及验收 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2.4 | 2.4
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤462.355万元 | 461.485万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 《文化北京》节目季度累计到达率 |  |  | ≥6% | 7.57% | 6 | 6
|  |  | 《文化京津冀》节目季度不重复观众累计收视率 |  |  | ≥10% | 24.16% | 6 | 6
|  |  | 《文化京津冀》节目单期内容累计收视率 |  |  | ≥0.3% | 0.4% | 6 | 6
|  |  | 《文化北京》节目单期平均到达率 |  |  | ≥0.5% | 0.5% | 6 | 6 |  | 该项目为跨年项目，填报数值为项目执行周期内单期平均到达率（2021.10-2022.10）
|  |  | 区域覆盖率 |  |  | ≥90% | 100% | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 95.24% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.9812 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。