## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 首都图书馆B座卫生间和地下车库维修改造项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-87329696
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 675.6407 | 675.6407 |  | 545.2717 | 10 |  | 80.7% |  | 8.0704
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 675.6407 | 675.6407 |  | 545.2717 | — |  | 80.7% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对卫生间等相应区域进行给排水工程及装饰工程进行改造施工，修复有问题上下水管路、洁具和卫生间隔断，通过改造更新卫生间、开水间、清洁间、残卫、电梯间墙地砖，重新做防水，满足实际使用要求。 2.对车库地面进行全面改造更新，清理现有地面基层，重新进行地面基层浇筑，进行无溶剂环氧地坪涂装。改造后地板达到防滑、防尘、耐腐蚀性能，地板外观平整、光洁，美观、无色差。3.装饰改造工程符合相关国家规范执行，以适用、安全、美观、经济为目标，保证工程质量且完成80%工程进度。 | [5 empty] | 因2022年11月、12月疫情影响致使建筑材料无法按时运输、施工人员组织困难等情况，导致项目无法按期完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造面积 |  |  | 10400平米 | 10400平米 | 14 | 14 |  | 因2022年11月、12月疫情影响致使建筑材料无法按时运输、施工人员组织困难等情况，导致项目无法按期完成。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 项目尚未验收 | 12 | 10 |  | 因2022年11月、13月疫情影响致使建筑材料无法按时运输、施工人员组织困难等情况，导致项目无法按期完成。
|  | 时效指标 | 验收及时性 |  |  | 优 | 项目尚未验收 | 12 | 10 |  | 因2022年11月、14月疫情影响致使建筑材料无法按时运输、施工人员组织困难等情况，导致项目无法按期完成。
|  | 成本指标 | 成本 |  |  | ≤675.64万元 | 545.271721万元 | 12 | 12 |  | 因2022年11月、15月疫情影响致使建筑材料无法按时运输、施工人员组织困难等情况，导致项目无法按期完成。
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足正常使用需求 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 办公及读者满意度 |  |  | 95% | 尚未开展 | 10 | 8 |  | 项目未结束，尚未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 90.0704 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。