## 文旅区域合作课题研究
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文旅区域合作课题研究
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 胡虎 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 30 |  | 29.1655 | 10 |  | 97.22% |  | 9.7218
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  | 29.1655 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过文化旅游区域合作专项课题研究，突破文旅协作发展瓶颈，进一步优化合作文化旅游产业布局，携手打造区域性文化旅游品牌，共同促进文化旅游业繁荣发展：1.后疫情时代，推进多层次文化和旅游区域合作；2.创新发展模式，打造精品主题线路；3.提升区域合作及支援地区知名度、美誉度；4.促进区域合作及支援地区文化旅游发展。 | [5 empty] | 已完成文化旅游区域合作专项课题研究，形成1份文化旅游合作课题研究报告。通过项目实施，进一步优化合作文化旅游产业布局，促进区域合作及支援地区文化旅游发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成文化旅游合作课题研究报告 |  |  | ≥1份 | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告验收通过率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 报告完成内容质量情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目总结验收 |  |  | ≤12月 | 2022-12-01 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 |  |  | ≤30万元 | 291655.14万元 | 13 | 13
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对促进文化旅游合作的提升作用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
|  | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究结果使用人满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.7218 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。