## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 编辑出版北京市大运河文化带非遗主题书籍
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 杨慧艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157043
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.917 | 177.917 |  | 170.85 | 10 |  | 96.03% |  | 9.6028
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.917 | 177.917 |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记关于非物质文化遗产保护传承的重要指示精神，认真落实《大运河文化保护传承利用规划纲要》关于深入挖掘和丰富大运河文化内涵，充分展现大运河遗存承载的文化，强化大运河沿线非遗保护传承等有关要求；以及两办《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中加强非物质文化遗产相关出版工作的要求，聚焦“一城三带”，编辑出版北京市大运河文化带非遗主题书籍。 | [5 empty] | 2022年11月，《千年运河润京城》一书，由团结出版社出版。全书分上、下两册，共八章77节，约54万字,全面叙述中国大运河北京段的历史文化、文脉传承以及当下活化利用情况，通过对中国大运河北京段沿线的河道、闸桥、庙宇、码头、粮仓、公园与博物馆、乡情民俗进行介绍，在沿线物质与非物质文化遗产中，选取40余项比较有代表性的遗产项目，详细阐述他们的缘起、变迁与现状，立体式呈现大运河文化带沿线物质文化遗产与非物质文化遗产的活化利用。通过叠加叙述大运河沿线物质文化遗产与非物质文化遗产，突出展示大运河北京段鲜明的京味儿文化特色。通过书中线路提示和知识点，读者可沉浸式体验大运河文化，更深刻感受到大运河是流动的河，有着生生不息的文化。“游”在运河，“乐”在运河。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 图书字数 |  |  | ≥50万字 | 54万字 | 14 | 14 |  | 无
|  | 质量指标 | 图书质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 11 |  | 无
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | ≤4月 | 4月 | 4 | 4 |  | 无
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4 |  | 无
|  |  | 项目结算及总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 |  |  | ≤177.917万元 | 170.85万元 | 12 | 12 |  | 无
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 向公众宣传展示北京市大运河文化带相关非物质文化遗产，提升非遗的认知度和影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 29 |  | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 95.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。