## 中国评剧院全国地方戏演出中心维修改造项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 中国评剧院全国地方戏演出中心维修改造项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 张鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157228
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 34.53 |  | 30.95 | 10 |  | 89.63% |  | 8.9632
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 34.53 |  | 30.95 | — |  | 89.63% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成中国评剧院全国地方戏演出中心维修改造项目设计工作，完成造价咨询服务采购工作、变配电设计采购工作，启动其他招标工作，不突破年底总预算，为下一步开工建设奠定基础。 | [5 empty] | 已完成中国评剧院全国地方戏演出中心维修改造项目设计工作，完成造价咨询服务采购工作、变配电设计采购工作，启动其他招标工作，为下一步开工建设奠定了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设计建筑面积 |  |  | ≥11123.41平方米 | 11123.41平方米 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 设计方案定稿时间 |  |  | ≤7月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 施工图设计完成时间 |  |  | ≤8月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 造价咨询服务采购完成时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 变配电设计采购完成时间 |  |  | ≤10月 | 2023-01-01 | 3 | 2 |  | 受疫情影响，实施进度稍有滞后
|  | 成本指标 | 年度总预算 |  |  | ≤34.53万元 | 30.950046万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障群众基本文化权益，满足城乡居民多样性、多样化、多层次的精神文化需求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 27
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 92.9632 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。