## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文化馆预算初评和项目审计服务
主管部门 |  | 北京市文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆（北京文化艺术活动中心、北京市文化旅游志愿者服务中心）
项目负责人 |  | 鲍占福 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249118
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.8 | 16.8 |  | 16.68 | 10 |  | 99.29% |  | 9.9286
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.8 | 16.8 |  | 16.68 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对项目预算初评和项目财务验收，使项目预算编制更加合理、科学，项目的资金使用更加依规、高效。 | [5 empty] | 对项目预算初评和项目进行了财务验收，并保证了项目预算编制更加合理、科学，项目的资金使用更加依规、高效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：初评和审计项目 |  |  | ≥30个 | 42个 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 指标1：规范预算编制，严格审计程序 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 指标1：完成项目相关准备工作 |  |  | ≤5月 | 5月 | 4 | 4
|  |  | 指标2：项目实施 |  |  | ≤8月 | 8月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：完成项目结项审计 |  |  | ≤12月 | 部分未完成 | 4 | 2 |  | 因受疫情影响，有两个项目未完成，这两个未完成的项目还在结项审计中。 两个项目是：京津冀优秀文艺节目展演和第十三届艺术节群星奖北京市群众系列文化活动
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | ≤16.8万元 | 16.68万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：为项目负责人提供政策依据，使预算编制更加合理准确 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 指标2：考核项目的成果，使资金使用更加合理高效 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与评审项目满意度 |  |  | ≥90% | 97.61% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 94.93 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
11
1 | 11000022T000000445827-基层文化队伍培训
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445960-文化馆人员派遣服务
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445965-文化馆人事社保代理及法律咨询服务
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445972-北京文化志愿者标识物制作
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445982-戏聚北京群众戏剧戏曲票友大赛活动
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445986-影像北京全市美术书法摄影大赛
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445989-歌唱北京全市群众性音乐展示活动
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445991-全民艺术普及月
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445992-《首都公共文化》刊物
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445994-春雨工程
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445995-北京群众文艺创作活动
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445996-京津冀优秀文艺节目展演
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000445999-参加全国赛事文化交流及展演活动
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000446010-文化馆预算初评和项目审计服务
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000492537-舞动北京群众舞蹈大赛
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000492541-艺韵北京群众曲艺大赛
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022T000000492548-群星奖北京地区舞蹈音乐戏剧曲艺类艺术选拔创作及展演活动
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022Y000000445816-文化馆办公用房租用
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022Y000000446019-文化馆互联网接入
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022Y000000446022-文化馆数字平台基础运营
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | 11000022Y000000446028-文化馆数字平台政务云服务

## Sheet2
11000022T000000445827-基层文化队伍培训
11000022T000000445960-文化馆人员派遣服务
11000022T000000445965-文化馆人事社保代理及法律咨询服务
11000022T000000445972-北京文化志愿者标识物制作
11000022T000000445982-戏聚北京群众戏剧戏曲票友大赛活动
11000022T000000445986-影像北京全市美术书法摄影大赛
11000022T000000445989-歌唱北京全市群众性音乐展示活动
11000022T000000445991-全民艺术普及月
11000022T000000445992-《首都公共文化》刊物
11000022T000000445994-春雨工程
11000022T000000445995-北京群众文艺创作活动
11000022T000000445996-京津冀优秀文艺节目展演
11000022T000000445999-参加全国赛事文化交流及展演活动
11000022T000000446010-文化馆预算初评和项目审计服务
11000022T000000492537-舞动北京群众舞蹈大赛
11000022T000000492541-艺韵北京群众曲艺大赛
11000022T000000492548-群星奖北京地区舞蹈音乐戏剧曲艺类艺术选拔创作及展演活动
11000022Y000000445816-文化馆办公用房租用
11000022Y000000446019-文化馆互联网接入
11000022Y000000446022-文化馆数字平台基础运营
11000022Y000000446028-文化馆数字平台政务云服务