## 市文旅局——自评表（处室版）
北京市文旅局项目绩效自评表
项目名称 |  | “齐白石艺术国际研究中心及传统中国绘画研究中心”相关活动经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目负责人 |  | 吕晓 |  |  |  |  | 联系电话 | 65032033
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 161.1111 | 157.4789 |  | 146.6851 | 10 |  | 93.15% |  | 9.3146
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 161.1111 | 157.4789 |  | 146.6851 | 10 |  | 93.15% |  | 9.3146
上年结转资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在2022年在出版项目、基础项目、学术会议和日常研究项目以及中国传统书画保护及传承采访、研究活动四个项目中继续开展扎实有效的工作，推动北京画院的各项研究工作顺利进行。 2.将会更进一步推动两个中心的学术研究水平、促进一批新成果和新发现的产生，促进相关学术著作的出版，促进相关理论研究的深入。 3.通过讲座、出版等形式进一步将研究成果惠及民众，促进首都文化事业的大繁荣大发展。 | [5 empty] | 为持续推动齐白石艺术的国际影响力，促进首都文化的大发展、大繁荣。北京画院“齐白石艺术国际研究中心”“传统中国绘画研究中心”2022年在出版项目、基础项目、学术会议和日常研究项目以及中国传统书画保护及传承采访、研究活动四个项目中继续开展扎实有效的工作，推动北京画院的各项研究工作顺利进行。通过项目的实施，进一步推动了两个中心的学术研究水平、促进一批新成果和新发现的产生，促进相关学术著作的出版，促进相关理论研究的深入；通过讲座、出版等形式的活动，也进一步将研究成果惠及民众；促进了首都文化事业的大繁荣大发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 出版《齐白石研究》(第十辑) |  |  | 1500册 | 1500册 | 2 | 2
|  |  | 出版四期传统中国绘画研究丛刊《大匠之门》 |  |  | 12000册（每期3000册，共四期） | 已出版四期《大匠之门》12000册 | 2 | 2
|  |  | 召开“齐白石艺术研究”、“传统中国绘画研究”、“叶恭绰艺术研究”主题学术会议 |  |  | 共3次 | 2次 | 2 | 1.33 |  | 由于疫情原因不能聚集，工作年会缩小了范围，全部改为线上。
|  |  | 齐白石研究、传统中心研究活动（日常议题讨论及咨询活动） |  |  | 20人次 | 19人次 | 2 | 1.8 |  | 根据实际工作需求，只需要19位专家
|  |  | 赴江苏、安徽等地的采访、调研 |  |  | 各1次 | 0次 | 2 | 0 |  | 疫情原因不能到外地调研。
|  | 质量指标 | 出版项目 |  |  | 达到艺术相关图书出版物标准 | 达成年度指标 | 6 | 6
|  |  | 两个中心召开三次学术会议；齐白石研究、传统中心研究活动（日常议题讨论及咨询活动） |  |  | 邀请相关领域有资质专家参加，确保会议、讨论及咨询活动质量。 | 达成年度指标 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 1、出版第一本《大匠之门》丛书； 2、中国知网数据库和读秀知识库进行使用； 3、《大匠之门》赴江苏调研 |  |  | 3月-5月 | 5月出版第一本《大匠之门》丛书； 5月中国知网数据库和读秀知识库进行使用； | 3 | 2 |  | 疫情原因 《大匠之门》赴江苏调研活动取消
|  |  | 出版第二本《大匠之门》丛书； |  |  | 6月-7月 | 7月出版第二本《大匠之门》丛书 | 3 | 3
|  |  | 出版第三本《大匠之门》丛书； |  |  | 8月-9月 | 9月出版第三本《大匠之门》丛书 | 3 | 3
|  |  | 1、出版第四本《大匠之门》丛书； 2、齐白石研究、传统中心研究活动相关经费（日常议题讨论及咨询活动）； 3、出版《齐白石研究》（第十辑）；4、“齐白石艺术国际研究中心＂工作会； 5、举办“传统中国绘画研究中心”工作会议； 6、举办叶恭绰艺术研究会议； 7、《大匠之门》赴安徽等地调研； |  |  | 10月-12月 | 12月出版第四本《大匠之门》丛书； 12月齐白石研究、传统中心研究活动相关经费（日常议题讨论及咨询活动）； 11月出版《齐白石研究》(第十辑)； 11月举办“传统中国绘画研究中心”2022年工作会议 “齐白石艺术国际研究中心＂2022年工作会； | 3 | 2 |  | 因疫情原因《大匠之门》赴安徽等地调研活动取消
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 157.4789万元 | 146.68512万元 | 4 | 4
|  |  | 劳务费 |  |  | 47.59万元 | 43.77万元 | 3 | 3
|  |  | 委托业务费 |  |  | 45.4万元 | 41.77万元 | 3 | 3
|  |  | 印刷费 |  |  | 57.8万元 | 57.45万元 | 3 | 3
|  |  | 邮寄费 |  |  | 6.6889万元 | 3.69512万元 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 促进文化研究前沿及最新成果惠及全民，提升北京画院的社会影响力 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 13
|  |  | 推动两个中心学术研究水平，促进一批新成果和新发现的产生 |  |  | 影响持久 | 达成年度指标 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议方面满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 读者对出版方面满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 5 | 5
小计 | [7 empty] | 100 | 87.44 |  | ——
注意事项： 一、绩效指标评分标准 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，且最多保留2位小数。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 二、评价指标评分标准 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，且最多保留2位小数。