## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 文化和旅游市场信用监管体系建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李化 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157118
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.09 | 59.09 |  | 55.51 | 10 |  | 93.94% |  | 9.3941
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.09 | 59.09 |  | 55.51 | — |  | 93.94% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步加强北京文化和旅游行业信用监管平台功能体系，完善在线旅游平台、文化主体信用评价，推进信用分级分类监管实施，完善京津冀文化和旅游行业一体化信用监管，增强旅游市场主体诚信意识，规范旅游市场秩序，促进旅游行业高质量发展。 | [5 empty] | 1.文化和旅游行业信用监管平台模块完善及数据对接完成情况：在北京市文化和旅游行业信用监管平台建设基础上，信用承诺、信用修复、信用分级分类监管信用档案等模块，已优化完善，行业信用数据按相关要求对接到北京市大数据平台,强化行业主体信用数据与北京市大数据平台信用数据共享交换。 2.文化行业主体信用评价：优化调整完成文化和旅游行业主体信用评价模型、行业信用评估模型设计与开发，对在线旅游平台，以及演出经纪机构、演出场所经营单位、文艺表演团体、娱乐场所经营单位、互联网上网服务营业场所、经营性互联网文化单位、社会艺术水平考级机构等文化行业主体信用评价工作已完成，并部署在行业信用监管平台，产生了相关评价数据。 3.“风险+信用”分级分类监管：从市场主体视角出发，聚焦事中监管环节，在旅行社、星级饭店、等级景区、在线旅游平台、营利性文化艺术类校外培训机构等监管领域五个场景开展了“6+4”监管模式，实施6项基本制度和4项场景化措施，建立了以“风险+信用”为基础、“分级分类+协同”为关键、“科技+共治”为驱动的一体化综合监管制度体系。 4.筹办京津冀文化和旅游市场监管一体化信用监管工作推进会：为进一步深化京津冀协同发展体制机制，加强三地文化和旅游市场监管一体化发展，2022年12月1日筹办召开了2022年京津冀文化和旅游市场信用监管一体化工作推进视频会,北京市文化和旅游局、天津市文化和旅游局、河北省文化和旅游厅以及三地文化市场综合执法部门等20余人线上参会。 5.组织召开行业信用工作研讨培训会：为贯彻落实党中央、国务院以及北京市关于建设全国统一大市场、推进社会信用体系建设、提升政府监管效能等决策部署，结合北京市疫情防控工作现状，2022年12月2日，以线上视频会议形式举办2022年北京市文化和旅游行业加强信用监管推动高质量发展专题培训班。市、区两级文化和旅游市场监管部门、文化市场综合执法部门等相关负责同志，北京演出行业协会、北京网络文化行业协会、北京市旅游行业协会相关负责同志和会员单位，文化和旅游企业代表、导游代表等约200人线上参加培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完善文化主体信用评价体系 |  |  | ≥7类 | 7类 | 7 | 7
|  |  | 组织行业信用工作研讨培训会议 |  |  | ≥1次 | 1次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 文化和旅游市场信用监管体系建设 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 2022年12月12日 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤59.09万元 | 55.51万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 使文化和旅游行业信用信息对市场主体的激励和约束作用不断提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  |  | 信用信息跨部门、跨行业、跨地区的共享和应用不断扩大 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 行业从业人员满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 8 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 95.3941 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。