## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 旅游公共服务宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 毛成栋 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 85157373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88 | 88 |  | 87.35 | 10 |  | 99.26% |  | 9.9261
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88 | 88 |  | 87.35 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过与相关媒体合作，宣传旅游公共服务领域的工作成果，提升旅游公共服务领域社会影响力。 | [5 empty] | 一是拍摄3部标识科普动画片、1部AED宣传片以及国家文化公园宣传片，达到良好的宣传效果，扩大了旅游公共服务影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新闻资讯 |  |  | ＝1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 微视频 |  |  | ＝1部 | 2部 | 5 | 5
|  |  | 动漫短片 |  |  | ＝2部 | 3部 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 宣传覆盖程度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 新闻资讯 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 微视频 |  |  | ≤10月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 动漫短片 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤88万元 | 87.35万 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 旅游公共服务领域信息推广效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  |  | 旅游公共服务领域社会影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.9261 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。