## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 参加全国赛事文化交流及展演活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 李雪 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249857
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.356 | 52.4015 |  | 34.0548 | 10 |  | 64.99% |  | 6.4988
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.356 | 52.4015 |  | 34.0548 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展“群星璀璨都市风采”京津沪渝优秀节目展演以及临时性的全国群众文化赛事、交流、展演活动，引领基层群众文化，繁荣群众文化创作，进一步提升北京市公共文化精品建设、队伍建设，促进社会文化事业的繁荣与发展。 | [5 empty] | 本项目从中标开始，，认真把控每一个环节，从节目设计、舞美设计、灯光音响的安装与调试、舞台的搭建、视频制做、与外省市沟通协调 等环节中认真对待，耐心细心完成每一步。最终活动以北京主舞台与天津，重庆，上海三个线上分舞台的形式圆满完成。活动以文化凝心聚力、以文明交流互鉴，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，以一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态，立足了时代的高度、拓展了四地群众文化生活的广度，体现群众文化的艺术精度，用群众文艺精品反映和塑造伟大时代，让群众文化成果惠及更广泛的人民群众。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参与活动单位数量 |  |  | ≥4家 | 4家 | 3.5 | 3.5
|  |  | 赴外省市展演活动 |  |  | ≥2场 | 0场 | 3.5 | 0 |  | 因疫情无法邀请外省市团队进京以及不能出京赴外省市开展展演活动
|  |  | 京津沪瑜优秀节目展演 |  |  | ≥1场 | 1场 | 3.5 | 3.5
|  |  | 参与全国赛事活动 |  |  | ≥2场 | 0场 | 3.5 | 0 |  | 因疫情无法邀请外省市团队进京以及不能出京赴外省市开展展演活动
|  | 质量指标 | 安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 活动内容导向正确性 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目测评验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 完成项目实施方案制定 |  |  | ≤5月 | 5月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤5月 | 5月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤59.356万元 | 34.054761万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升北京市公共文化精品建设、队伍建设 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 公共文化事业的社会影响力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 促进社会文化事业的繁荣与发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 线上点击率 |  |  | ≥30000人/次 | 196万 | 7.5 | 5.25
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 线上观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 85.75 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。